## Master
UltimateSup AI Media — Workflow Master
Catalog + feasibility + implementation plan + blocker log + handoff map ¦ Update: 2026-08-18
1. Tổng quan
Dự án | UltimateSup AI Media Social — Workflow Master |  | Repo web | Mở repository
Repo origin | git@github.com-ai-media-agent:brucemakeurname/AI-media-Agent.git |  | Current handoff | AI Video Creative · Single Static (AI Creative Graphic) · AI Clone Creative · AI Edit Video (Source Mixing)
Repo branch / commit | main / b717ef885eaa169766842d186e68c6665e0f9d09 |  | Deferred | AI Clone Video — tối ưu video understanding sau handoff
Mục tiêu | Catalog, đánh giá khả thi, thống kê tiến độ và bàn giao workflows AI Media có traceability từ goal → skill/tool → output → QA. |  | Dropped | HTML Video — chuyển effort sang source mixing
Cập nhật | 2026-08-18 (Asia/Ho_Chi_Minh) |  | Working rule | Kiểm trước khi tin: mọi status/output cần đối chiếu repo, run log và human QA.
Phạm vi handoff | 4 workflow active/core: AI Video Creative; Single Static (AI Creative Graphic); AI Clone Creative; AI Edit Video (Source Mixing) + AI Clone Video (deferred 1w). |  | Market | Singapore / Ultimate Sup; claim-safe, source-traceable.
Nguồn dữ liệu | Canonical goal/DOCS/skill trong repo + cập nhật thực tế của người dùng ngày 2026-08-18. Ảnh task tuần qua không còn truy cập được tại đường dẫn tạm thời khi tạo workbook. |  | Scope | Workbook là tracker nội bộ, không tự publish hoặc cập nhật live listing.
2. KPI theo catalog
Tổng workflows |  |  | Core completed |  |  | Cần ổn định/tối ưu |  |  | Pending / planned |  |  | Deferred |  |  | Dropped |  |  | Handoff target
14 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
3. Điều chỉnh kế hoạch / blocker chính
Hạng mục | Vướng mắc / cơ sở | Hành động khắc phục | Duration | Mốc mới | Owner
AI Video Creative — model compatibility | Claude Sonnet 5 + Claude Code chạy tốt; Codex + Terra 5.6 loop/misunderstanding/mislead | Thêm regression matrix, checkpoint artifacts, bounded retry và runbook mid-tier | 2 ngày | 2026-08-20 | AI Media
AI Edit Video — source mixing | Cần thay task HTML-video chưa chứng minh hiệu quả | Xây workflow source manifest → edit map → mix → QA/handoff | 3 ngày | 2026-08-23 | AI Media / video-editor
AI Clone Video | Video → shooting script chưa đủ chi tiết | Defer 1 tuần để tối ưu khả năng đọc/xem video phù hợp workflow clone | 1 tuần | 2026-08-24–2026-08-30 | AI Media
HTML Video | Content + AI Media chưa xác định potential hiệu quả | Drop khỏi current 30-day plan; không build song song | — | Dropped | AI Media
30-day plan re-baseline | Infrastructure/logic/fix vượt estimate; task phát sinh gây delay | Weekly checkpoint + giữ Task 1/Go-No-Go mốc mới | Re-baseline | Task 1: 2026-09-13; Go/No-Go Task 2: 2026-09-14 | AI Media
4. Tech stack readiness
STT | Tool / model / framework | Category | Chức năng | Required? | Availability | Install / setup | Workflow sử dụng | Source / docs
1 | Repository | Git | Clone, branch, inspect commit and trace source | Required | Có trong bundled runtime | Verify `git --version`; use approved repo | All workflows | Repo origin / main
2 | Runtime | Node.js | Run skills, artifact tooling and HTML/video helpers | Required | Có — bundled runtime | Use approved Node path; keep node_modules local | All workflows | Workspace runtime
3 | Runtime | Python 3 | Run local video/image helper scripts and Veo tools | Required | Có — bundled runtime | Use bundled Python; validate before handoff | Video/timelapse | Workspace runtime
4 | Input/governance | Notion API + notion2goal | Pull ticket, create GOAL, writeback approved artifacts | Required | Source code có; credential local-only | Share DB; keep `env.local` untracked | All handoff workflows | PRODUCTION/env.local
5 | LLM/orchestration | Claude Sonnet 5 + Claude Code | Current best-known path for AI Video Creative | Required for UGC stabilization | Access works per user report | Keep contract/checkpoint prompts; log model | AI Video Creative | User weekly status
6 | LLM/orchestration | Codex + Terra 5.6 | Mid-tier compatibility target | Target / fallback | Available but unstable in UGC | Add guardrails, bounded retries, regression matrix | AI Video Creative | User weekly status
7 | Audio/timing | Gemini TTS / timing | Generate voice timing lock and per-line audio | Required for AI video | Service access required | Configure approved Gemini access; save timing lock | AI Video Creative; AI Clone Video | gemini-tts-timing | [11 empty] | Status | Count
8 | Video generation | FlowKit + Google Flow + Chrome | Create refs and Omni clips | Required for AI video | Source present; auth/extension local | Run FlowKit preflight; verify Chrome auth | AI Video Creative; AI Clone Video | PRODUCTION/video_modules/flowkit | [11 empty] | Core complete / stabilize | 2
9 | Video processing | FFmpeg + ffprobe | Upscale fallback, concat, subtitles, audio mix, metadata QA | Required | Verify on machine | Install/verify binary and PATH | Video workflows; AI Edit Video | ffmpeg-upscale-video / post skills | [11 empty] | Core complete / optimize | 1
10 | Voice | Applio | Voice alignment/conversion for approved strategy | Required for UGC voice path | Nested repo / model assets local | Clone/setup separately; never commit models/secrets | AI Video Creative | PRODUCTION/video_modules/Applio | [11 empty] | Pending | 8
11 | Composition/render | HyperFrames | HTML frame render and A-roll overlays | Required for HTML/edit paths | Nested repo / node_modules local | Install nested runtime and snapshot/render | HTML Carousel; AI Edit Video | PRODUCTION/video_modules/hyperframes | [11 empty] | Planned | 1
12 | Browser render | Playwright | Render HTML carousel/frame previews | Required for HTML | Bundled/verify | Run browser install only if runtime requires | HTML Carousel; HTML Video (Dropped) | html-carousel-gen | [11 empty] | Deferred | 1
5. Workflow master list | Video generation | Vertex AI / Veo 3.1 | First/last frame morph for timelapse | Required for timelapse | API entitlement required | Validate model ID, quota and RAI behavior | AI Timelapse Video | gemini-veo-3.1-video-gen | [11 empty] | Dropped | 1
STT | Tên workflow | Goal file | Dạng nội dung tạo ra | Status | Handoff scope | Priority | Ảnh demo | Repo file URL | Ngày khởi tạo | Ngày hoàn thành | Detail sheet | Owner/role | Skill chính | Toolset chính | Blocker | Next milestone | Human QA | Feasibility | Notes
1 | AI Video Creative | PRODUCTION/goal/[social]_[ai-ugc-short-video].md | Video — AI UGC | Core complete / stabilize | Handoff | P0 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-03 | 13-08-2026 | Mở chi tiết | AI Media / content → designer → video-editor | notion2goal; gemini-tts-timing; write-shooting-script; write-ai-ugc-video-sequence-script; FlowKit; Applio; FFmpeg; QA | Claude Sonnet 5 + Claude Code; FlowKit/Google Flow; Gemini TTS; Applio; FFmpeg; HyperFrames; Notion | Codex + Terra 5.6 hay loop task, misunderstanding, mislead; cần regression matrix và guardrails. | Ổn định mid-tier model/framework — 2026-08-20 | Bắt buộc human QA + claim/brand gate | Khả thi cao sau khi chốt lớp tương thích model | Workflow end-to-end hoàn thiện nhất; Claude Sonnet 5 + Claude Code đang chạy trơn tru.
2 | AI Clone Video | PRODUCTION/goal/[social]_[ai-clone-short-video].md | Video — Bất kì dạng nội dung nào cần clone | Deferred | Deferred | P1 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-12 |  | Mở chi tiết | AI Media / researcher → content → designer → video-editor | crawl_describe_Tiktok_vid_kalodata; crawl_describe_Tiktok_vid_apify; write-shooting-script; write-ai-ugc-video-sequence-script; FlowKit; QA | Kalodata/Apify crawler; Gemini; FlowKit; FFmpeg; Notion | Khâu xem video → shooting script chưa đủ chi tiết để clone prompt hiệu quả. | Tối ưu video understanding — 2026-08-24 đến 2026-08-30 (tentative) | Human QA bắt buộc; không clone nếu reference chưa được mô tả đủ | Khả thi trung bình; bottleneck nằm ở video → shooting script | Các khâu sau tương tự AI Video Creative; tạm lùi sau khi bàn giao 3 workflow. | Content type | Count
3 | AI Commercial Video | PRODUCTION/goal/[social]_[ai-commercial-short-video].md | Video — AI commercial | Pending | Not current handoff | P2 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-03 |  | — | AI Media / designer → video-editor | write-shooting-script; write-ai-commercial-video-sequence-script; photography-direction; gemini-omni-video-gen; gpt-img-2-gen; notion-upload | Gemini/FlowKit; GPT Image 2; FFmpeg; Notion | Chưa nằm trong current 3-workflow handoff scope. | Re-prioritize sau handoff hiện tại | Human QA + commercial claim gate | Chưa đánh giá đầy đủ trong tuần này | Canonical goal active trong repo; chưa có điều chỉnh tiến độ riêng từ cập nhật tuần này. | Video — AI UGC | 1
4 | AI Timelapse Video | PRODUCTION/goal/[social]_[ai-construction-timelapse-short-video].md | Video — AI timelapse | Pending | Not current handoff | P2 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-10 |  | — | AI Media / designer → video-editor | construction-sequence-brainstorm; write-ai-timelapse-video-sequence-script; ai-timelapse-video; nano-banana-image-gen; gemini-veo-3.1-video-gen; notion-upload | Gemini/Veo 3.1; Nano Banana; FFmpeg; Notion | Chưa ưu tiên trong current handoff. | Re-prioritize sau handoff hiện tại | Stage-chain continuity + human QA | Khả thi trung bình; phụ thuộc keyframe continuity | Goal active; cần kiểm tra keyframe chain và segment morph trước khi cam kết deadline. | Video — AI clone | 0
5 | AI Clone Creative | PRODUCTION/goal/[social]_[ai_clone_creative].md | Graphic — AI clone creative | Core complete / optimize | Handoff | P0 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-13 | 17-08-2026 | Mở chi tiết | AI Media / content-executive → designer → QA | wiki-query; creative-direction; photography-direction; element-resolver; acad-image-gen; notion-upload | Gemini/LLM; Nano Banana or 9Router; Notion; local brand kit | Core đã xong; còn tối ưu để output đúng ý/yêu cầu hơn. | Optimize output fit + QA rubric sau handoff | QA target 9/10 + brand/claim gate | Khả thi cao; tối ưu chất lượng còn tiếp tục | Workflow clone creative graphic đã hoàn thiện và đang tối ưu chất lượng output 9/10. | Video — AI commercial | 1
6 | HTML Carousel | PRODUCTION/goal/[social]_[html-carousel].md | Graphic — HTML carousel | Pending | Not current handoff | P2 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-04 |  | — | AI Media / content-executive → designer | wiki-query; creative-direction; gpt-img-2-gen; html-creative-direction; element-resolver; notion-upload | HyperFrames/HTML/CSS; Playwright; GPT Image 2; Notion | Chưa nằm trong 3-workflow handoff; cần phân biệt static carousel với HTML-video. | Re-prioritize sau handoff hiện tại | Pixel/render QA + brand/claim gate | Khả thi trung bình; cần kiểm render runtime | Giữ trong catalog; không nhầm với HTML-video đã drop. | Video — AI timelapse | 1
7 | Human Short Video | PRODUCTION/goal/[social]_[human-short-video].md | Video — human/talking-head | Pending | Not current handoff | P2 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-07-19 |  | — | AI Media / video-editor | talking-head-editing; [html-video]-post-production-qa-broll-overlay; notion-upload | Talking-head-editing; FFmpeg; HyperFrames; Notion | Goal đang stub; phụ thuộc runtime talking-head. | Define contract after current handoff | Human review + audio/subtitle QA | Chưa đủ dữ liệu để kết luận | Không tự cam kết deadline từ goal stub. | Graphic — AI creative/clone | 0
8 | Image Carousel | PRODUCTION/goal/[social]_[img-carousel].md | Graphic — image carousel | Pending | Not current handoff | P2 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-03 |  | — | AI Media / content-executive → designer | wiki-query; creative-direction; photography-direction; element-resolver; acad-image-gen; flowkit-nano-banana-image-gen; notion-upload | GPT/Nano Banana image generation; brand kit; Notion | Chưa nằm trong current handoff scope. | Re-prioritize after P0 handoff | Slide order + image/text/claim QA | Khả thi trung bình-cao | Catalog goal active. | Graphic — HTML carousel | 1
9 | HTML News Summary | PRODUCTION/goal/[social]_[industry-news-html-summery].md | Graphic — HTML news summary | Pending | Not current handoff | P3 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-10 |  | — | AI Media / researcher → content → publisher | wiki-query; notion-upload | Research sources; HTML/CSS runtime; Notion | Needs source freshness and research QA; not a current handoff target. | Define research scope before activation | Source URL/date/claim verification | Khả thi nhưng phụ thuộc research governance | Do not reuse as a proxy for dropped HTML-video. | Video — human/talking-head | 1
10 | Motion Graphic | PRODUCTION/goal/[social]_[motion-graphic].md | Graphic/video — motion graphic | Pending | Not current handoff | P3 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-07-19 |  | — | AI Media / design | huashu-design; wiki-query; notion-upload | Motion design runtime; HyperFrames; Notion | Goal stub / `huashu-design` standalone skill not found in repo. | Validate skill/runtime before scheduling | Motion readability + brand QA | Chưa đủ dữ liệu để kết luận | Keep as pending catalog item; do not treat as completed. | Graphic — image carousel | 1
11 | Single Static (AI Creative Graphic) | PRODUCTION/goal/[social]_[single-static].md | Graphic — single static | Core complete / stabilize | Handoff | P0 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-07-19 | 17-08-2026 | Mở chi tiết | AI Media / content-executive → designer | wiki-query; creative-direction; photography-direction; element-resolver; acad-image-gen; flowkit-nano-banana-image-gen; notion-upload | Brand kit; Nano Banana/9Router; Notion | Tối ưu text-in-image và safe zone per platform. | Ổn định text readability + brand alignment | Aspect ratio, text, brand, claim QA | Khả thi cao; scope rõ | Task AI Creative Graphic thực ra chính là Single Static; kiến trúc và HDSD đã hoàn thiện trong DOCS. | Graphic — HTML news summary | 1
12 | Split 4 Image | PRODUCTION/goal/[social]_[split-4-img].md | Graphic — split 4 image | Pending | Not current handoff | P3 | Mở diagram | Mở goal trên repo | 2026-08-04 |  | — | AI Media / designer | wiki-query; creative-direction; element-resolver; gpt-img-2-gen; split-4-image; notion-upload | GPT Image 2; local image slicing; Notion | Chưa nằm trong current 3-workflow handoff. | Re-prioritize after P0 handoff | 2880x2880 base + 4 square tiles + order QA | Khả thi trung bình-cao | One composed base first, then mechanical split. | Graphic/video — motion graphic | 1
13 | AI Edit Video (Source Mixing) | New task-local workflow / no canonical goal yet | Video — edit/source mixing | Planned | Handoff | P0 | Mở diagram | Chưa có repo URL | 2026-08-18 |  | Mở chi tiết | AI Media / video-editor | [html-video]-post-production-qa-broll-overlay; [html-video]-subtitle-burn-talking-head; [html-video]-audio-mix; ffmpeg-upscale-video; notion-upload | FFmpeg; HyperFrames; subtitle/audio mix; local source manifest; Notion | Workflow mới; cần khóa source manifest, edit map và acceptance criteria trong 3 ngày. | Build + test source-mixing workflow — 2026-08-23 | Human QA + source traceability + audio/subtitle QA | Khả thi trung bình-cao; deterministic tooling giúp giảm rủi ro | Thay thế task HTML-video trong current 30-day plan; là workflow thứ 3 bàn giao non-AI Media. | Graphic — single static | 1
14 | HTML Video (Dropped) | New task-local workflow / no canonical goal yet | Video — HTML motion | Dropped | Dropped | P2 | Mở diagram | Chưa có repo URL | 2026-08-18 |  | Mở chi tiết | AI Media | html-creative-direction; html-carousel-gen; [html-video]-script-lock; [html-video]-post-production-qa-broll-overlay | HTML/CSS; HyperFrames; Playwright | Content + AI Media chưa xác định được potential hiệu quả đủ để giữ trong plan. | Không triển khai trong current 30-day plan | Not applicable — dropped | Chưa chứng minh hiệu quả; không nên đầu tư lúc này | Đã drop và chuyển effort sang AI Edit Video (Source Mixing). | Graphic — split 4 image | 1
[20 empty] | Video — edit/source mixing | 1
6. Skill inventory | [19 empty] | Video — HTML motion | 1
STT | Tên skill | Chức năng | Repo URL/path | Toolset dùng | Role/scope | Availability | Workflow sử dụng
1 | notion2goal | Compile Notion ticket thành Ticket.md và node/GOAL.md | Mở skill/source | Notion API; Markdown; filesystem | Governance/input | Có trong repo | All active workflows
2 | wiki-query | Tra cứu brand voice, strategy và pattern trước khi viết | Mở skill/source | LLM-Wiki; brand kit | Research/content | Có trong repo | All active workflows
3 | gemini-tts-timing | Tạo audio per-line và timing lock | Mở skill/source | Gemini TTS; WAV; JSON | Video timing | Có trong repo | AI Video Creative; AI Clone Video
4 | write-shooting-script | Chuyển brief/voice thành shooting script có timing | Mở skill/source | Markdown; timing lock | Content/video | Có trong repo | AI Video Creative; AI Clone Video; AI Commercial Video
5 | write-ai-ugc-video-sequence-script | Viết JSON Omni sequence 4/6/8/10s | Mở skill/source | Omni JSON; video templates | Video sequence | Có trong repo | AI Video Creative; AI Clone Video
6 | tea-ugc-ai-realism | Tăng realism cho UGC sequence mà không phá schema | Mở skill/source | UGC realism rules; JSON | Video quality | Có trong repo | AI Video Creative; AI Clone Video
7 | photography-direction | Direction human/vibe-led và face/person reference | Mở skill/source | Brand kit; reference retrieval | Design | Có trong repo | AI Video Creative; AI Creative Graphic; Image Carousel; Single Static
8 | creative-direction | Scored art direction cho graphic/carousel | Mở skill/source | Templates; brand kit; scoring | Design | Có trong repo | AI Creative Graphic; HTML Carousel; Image Carousel; Single Static; Split 4 Image
9 | element-resolver | Resolve product/brand/person/reference assets | Mở skill/source | Local refs; brand kit | Design QA | Có trong repo | Video + graphic workflows
10 | acad-image-gen | Render ảnh AI theo prompt/size | Mở skill/source | 9Router/image model | Image render | Có trong repo | AI Video Creative; AI Creative Graphic; Image Carousel; Single Static
11 | video-thumbnail | Tạo thumbnail bám locked script/first beat | Mở skill/source | Script; image generation | Video packaging | Có trong repo | AI Video Creative; AI Clone Video
12 | fk-create-project | Tạo project và workspace refs trên FlowKit | Mở skill/source | FlowKit runtime; Chrome | Video refs | Referenced by goal; verify runtime | AI Video Creative; AI Clone Video
13 | fk-gen-refs | Đăng ký/generate character/product refs | Mở skill/source | FlowKit; reference images | Video refs | Referenced by goal; verify runtime | AI Video Creative; AI Clone Video
14 | flowkit-nano-banana-image-gen | Generate reference-guided images via FlowKit | Mở skill/source | FlowKit; Nano Banana | Image refs | Có trong repo | AI Video Creative; AI Creative Graphic; Image Carousel; Single Static
15 | fk-omni-video-gen | Render Omni video clips per sequence | Mở skill/source | FlowKit; Google Flow; Chrome | Video render | Referenced by goal; verify runtime | AI Video Creative; AI Clone Video
16 | gwt-remove-watermark-video | Remove watermark sau download theo QA gate | Mở skill/source | FlowKit/Google Flow; video files | Video post | Referenced by goal; verify runtime | AI Video Creative; AI Clone Video
17 | ffmpeg-upscale-video | Fallback upscale deterministic local | Mở skill/source | FFmpeg; ffprobe | Video post | Có trong repo | AI Video Creative; AI Edit Video
18 | [html-video]-post-production-qa-broll-overlay | QA sau download, B-roll mapping và overlays | Mở skill/source | FFmpeg; HyperFrames; JSON QA | Video post/QA | Có trong repo | AI Video Creative; AI Edit Video; Human Short Video
19 | [html-video]-subtitle-burn-talking-head | Burn subtitles cho talking-head/A-roll | Mở skill/source | FFmpeg; subtitle timing | Video post | Có trong repo | AI Video Creative; AI Edit Video
20 | [html-video]-audio-mix | Mix voice, BGM và SFX | Mở skill/source | FFmpeg; WAV/MP3 | Video post | Có trong repo | AI Video Creative; AI Edit Video
21 | notion-upload | Writeback artifact/metadata và manifest | Mở skill/source | Notion API; local env | Handoff | Có trong repo; credential local-only | All handoff workflows
22 | gpt-img-2-gen | Render high-resolution images directly | Mở skill/source | GPT Image 2 API | Image render | Có trong repo; API access required | AI Commercial Video; HTML Carousel; Split 4 Image
23 | split-4-image | Slice one composed base thành 4 tiles | Mở skill/source | Image processing; PNG/JPEG | Image packaging | Có trong repo | Split 4 Image
24 | html-carousel-gen | Generate HTML carousel và render JPEG | Mở skill/source | HTML/CSS; Playwright | HTML graphic | Có trong repo | HTML Carousel
25 | html-creative-direction | Frame treatment và HTML content-slide direction | Mở skill/source | HyperFrames; HTML/CSS | HTML design | Có trong repo | HTML Carousel; HTML Video (Dropped)
26 | gemini-veo-3.1-video-gen | Generate video via Veo 3.1 first/last frames | Mở skill/source | Vertex AI; Python | Timelapse/video | Có trong repo; API access required | AI Timelapse Video
27 | ai-timelapse-video | Chain keyframes, morph segments và concat BGM | Mở skill/source | Veo 3.1; FFmpeg | Timelapse | Có trong repo | AI Timelapse Video
28 | construction-sequence-brainstorm | Brainstorm logical stages cho construction/timelapse | Mở skill/source | LLM; stage list | Timelapse planning | Có trong repo | AI Timelapse Video
29 | write-ai-commercial-video-sequence-script | Viết commercial Omni scene JSON + refs | Mở skill/source | Omni schema; image/video refs | Commercial video | Có trong repo | AI Commercial Video
30 | write-ai-timelapse-video-sequence-script | Viết keyframe + first/last frame sequence | Mở skill/source | Veo prompts; keyframe chain | Timelapse | Có trong repo | AI Timelapse Video
31 | talking-head-editing | Local talking-head edit runtime | Mở skill/source | Python/FFmpeg/local modules | Video edit | Local module; verify nested instructions | Human Short Video
32 | huashu-design | Referenced motion graphic design skill | Referenced in goal only; standalone file not found | Design runtime TBD | Motion design | Needs verification | Motion Graphic
33 | edit-source-mix | New workflow: source manifest → edit map → mixed final | New task-local workflow; canonical goal TBD | FFmpeg; HyperFrames; subtitle/audio | Video edit | Planned — build in 3 days | AI Edit Video (Source Mixing)
7. Toolset master
STT | Tool | Category | Chức năng | Required/optional | Availability | Install/setup | Workflow sử dụng | Source/docs
1 | Git | Repository | Clone, branch, inspect commit and trace source | Required | Có trong bundled runtime | Verify `git --version`; use approved repo | All workflows | Repo origin / main
2 | Node.js | Runtime | Run skills, artifact tooling and HTML/video helpers | Required | Có — bundled runtime | Use approved Node path; keep node_modules local | All workflows | Workspace runtime
3 | Python 3 | Runtime | Run local video/image helper scripts and Veo tools | Required | Có — bundled runtime | Use bundled Python; validate before handoff | Video/timelapse | Workspace runtime
4 | Notion API + notion2goal | Input/governance | Pull ticket, create GOAL, writeback approved artifacts | Required | Source code có; credential local-only | Share DB; keep `env.local` untracked | All handoff workflows | PRODUCTION/env.local
5 | Claude Sonnet 5 + Claude Code | LLM/orchestration | Current best-known path for AI Video Creative | Required for UGC stabilization | Access works per user report | Keep contract/checkpoint prompts; log model | AI Video Creative | User weekly status
6 | Codex + Terra 5.6 | LLM/orchestration | Mid-tier compatibility target | Target / fallback | Available but unstable in UGC | Add guardrails, bounded retries, regression matrix | AI Video Creative | User weekly status
7 | Gemini TTS / timing | Audio/timing | Generate voice timing lock and per-line audio | Required for AI video | Service access required | Configure approved Gemini access; save timing lock | AI Video Creative; AI Clone Video | gemini-tts-timing
8 | FlowKit + Google Flow + Chrome | Video generation | Create refs and Omni clips | Required for AI video | Source present; auth/extension local | Run FlowKit preflight; verify Chrome auth | AI Video Creative; AI Clone Video | PRODUCTION/video_modules/flowkit
9 | FFmpeg + ffprobe | Video processing | Upscale fallback, concat, subtitles, audio mix, metadata QA | Required | Verify on machine | Install/verify binary and PATH | Video workflows; AI Edit Video | ffmpeg-upscale-video / post skills
10 | Applio | Voice | Voice alignment/conversion for approved strategy | Required for UGC voice path | Nested repo / model assets local | Clone/setup separately; never commit models/secrets | AI Video Creative | PRODUCTION/video_modules/Applio
11 | HyperFrames | Composition/render | HTML frame render and A-roll overlays | Required for HTML/edit paths | Nested repo / node_modules local | Install nested runtime and snapshot/render | HTML Carousel; AI Edit Video | PRODUCTION/video_modules/hyperframes
12 | Playwright | Browser render | Render HTML carousel/frame previews | Required for HTML | Bundled/verify | Run browser install only if runtime requires | HTML Carousel; HTML Video (Dropped) | html-carousel-gen
13 | Vertex AI / Veo 3.1 | Video generation | First/last frame morph for timelapse | Required for timelapse | API entitlement required | Validate model ID, quota and RAI behavior | AI Timelapse Video | gemini-veo-3.1-video-gen
14 | GPT Image 2 / image entitlement | Image generation | Commercial/4-grid/high-res image generation | Required for selected graphics | API entitlement required | Verify key/access through approved environment | AI Commercial Video; HTML Carousel; Split 4 Image | gpt-img-2-gen
15 | WhisperX or equivalent text QA | Video QA | Transcription/subtitle text verification | Recommended | Need verify on machine | Keep as QA dependency; do not expose credentials | AI Video Creative; AI Edit Video | Architecture notes

## AI UGC Video
AI Video Creative
Video — AI UGC ¦ Status: Core complete / stabilize ¦ Feasibility: Khả thi cao sau khi chốt lớp tương thích model
Status | Core complete / stabilize |  | Quick links |  |  | Weekly status note: Workflow end-to-end hoàn thiện nhất; Claude Sonnet 5 + Claude Code đang chạy trơn tru. Feasibility assessment: Khả thi cao sau khi chốt lớp tương thích model Blocker / risk: Codex + Terra 5.6 hay loop task, misunderstanding, mislead; cần regression matrix và guardrails.
Handoff scope | Handoff |  | Back to Master | ← Về Master
Priority | P0 |  | Repo source | Mở goal trên repo
Ngày khởi tạo | 2026-08-03 |  | Demo / diagram | Mở demo/diagram
Ngày hoàn thành |  |  | HDSD source | Mở HDSD/source
Next milestone | Ổn định mid-tier model/framework — 2026-08-20
Owner/role | AI Media / content → designer → video-editor
Repo file | PRODUCTION/goal/[social]_[ai-ugc-short-video].md
Nguồn docs | DOCS/AI-VIDEO-CREATIVE-WORKFLOWS/Architecture.md + HDSD.md
Known blocker | Codex + Terra 5.6 hay loop task, misunderstanding, mislead; cần regression matrix và guardrails.
Human QA | Bắt buộc human QA + claim/brand gate
1. Biểu đồ cơ chế / workflow mechanism | [6 empty] | Diagram source: AI-VIDEO-CREATIVE-WORKFLOW-DIAGRAM.png / Workflows-map.pdf
Bước | Mechanism stage | Input | Tool/skill | Output | Gate
1 | Notion ticket → Ticket.md + node/GOAL.md | Ticket / source | notion2goal | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
2 | TTS timing lock → shooting script | Artifact từ bước trước | gemini-tts-timing | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
3 | Visual references → thumbnail direction | Artifact từ bước trước | write-shooting-script | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
4 | JSON Omni sequence → FlowKit/Google Flow clips | Artifact từ bước trước | write-ai-ugc-video-sequence-script | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
5 | 1080p upscale → watermark removal → voice/post | Artifact từ bước trước | FlowKit | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
6 | Subtitle/BGM/SFX → final MP4 + manifest + human QA | Artifact từ bước trước | Applio | Final deliverable / handoff | Human QA / manifest
2. HDSD — hướng dẫn sử dụng
Bước | Thao tác | Input | Output / DoD | Owner
1 | Preflight | Notion access, ticket, repo, local runtime | Ticket.md + node/GOAL.md không còn placeholder | content-executive
2 | Timing & script | Approved dialogue/voice script | timing-lock.json + shooting-script.md | content-executive
3 | Sequence design | Shooting script + refs | ugc-sequence-script.md với JSON Omni theo sequence | content-executive/designer
4 | Render | JSON Omni + media IDs | Raw clips và 1080p clips có render log | video-editor
5 | Post & QA | Clips, voice, B-roll, caption | Final MP4, thumbnail, subtitle/audio QA, manifest.json | video-editor/publisher
3. Can thiệp khi lỗi / troubleshooting
Triệu chứng | Nguyên nhân khả dĩ | Cách khắc phục | Evidence/log cần lưu | Stop condition
Model loop / misunderstanding | Model/framework mid-tier không giữ contract | Giảm scope mỗi task; thêm checkpoint artifact; retry có giới hạn; ưu tiên Claude khi cần | Prompt/run log + diff output | Không tiếp tục nếu artifact lệch contract 2 lần
Timing lệch thoại | Không dùng timing lock trước khi chia sequence | Chạy lại gemini-tts-timing; đóng gói lại 4/6/8/10s | timing-lock.json + audio | Không render sequence khi chưa khoá timing
Character drift / video lỗi | Thiếu refs hoặc JSON không bám schema | Kiểm tra media IDs, Part A refs và schema; render lại scene lỗi | refs manifest + scene log | Dừng nếu sai nhân vật/sản phẩm
Final audio/subtitle sai | Concat hoặc audio mix không được QA | Chạy scene QA → concat QA → subtitle/audio mix QA | scene-qa.json + concat-qa.json | Không bàn giao nếu claim/voice/text sai
4. Skill / toolset / acceptance
Skill chính | Toolset chính | Acceptance gate | Open item
notion2goal; gemini-tts-timing; write-shooting-script; write-ai-ugc-video-sequence-script; FlowKit; Applio; FFmpeg; QA | Claude Sonnet 5 + Claude Code; FlowKit/Google Flow; Gemini TTS; Applio; FFmpeg; HyperFrames; Notion | Bắt buộc human QA + claim/brand gate | Codex + Terra 5.6 hay loop task, misunderstanding, mislead; cần regression matrix và guardrails.
Nguyên tắc vận hành: không tự bịa claim/asset; giữ source trace; lưu log tại node/; chỉ bàn giao khi artifact tồn tại, QA pass và manifest hoàn tất. Với workflow mới hoặc chưa đủ acceptance criteria, dừng ở gate và ghi blocker thay vì chạy tiếp.
5. Khó khăn khi vận hành workflow
STT | Điểm vận hành | Khó khăn khi vận hành | Tác động | Biện pháp kiểm soát | Owner / điểm kiểm soát
1 | Model/framework compatibility | Cùng workflow nhưng Claude Sonnet 5 + Claude Code ổn định hơn Codex + Terra 5.6; có loop, misunderstanding, mislead. | Output không nhất quán, tốn thời gian rerun và debug. | Pin model trong run log; chia task nhỏ; bounded retry; checkpoint artifact; dùng Claude làm reference path. | AI Media / model owner
2 | Chuỗi artifact dài | GOAL → timing → shooting script → refs → JSON → scenes → post có nhiều điểm đứt. | Một lỗi sớm làm sai các bước sau, khó truy nguyên. | Mỗi bước phải có contract, file tồn tại, schema check và log trước khi chuyển bước. | Role đang thực thi
3 | FlowKit/Chrome/auth/quota | Google Flow, FlowKit extension và auth local có thể hết phiên hoặc thiếu quota. | Không render được clip dù prompt đúng. | Chạy preflight; lưu media ID/render log; chỉ dùng fallback đã duyệt. | Video-editor
4 | Voice, subtitle và duration | Timing thay đổi sau concat/upscale/voice sync. | Final video lệch thoại, subtitle hoặc CTA. | Khóa timing trước; chạy scene QA → concat QA → audio/subtitle QA sau edit cuối. | Video-editor / human QA
5 | Infra và logic fix vượt estimate | Fix một tầng có thể ảnh hưởng tầng sau; phát sinh task ngoài scope. | Delay deadline và mất focus vào P0 handoff. | Tách blocker theo stage; ghi change log; ưu tiên regression fixture và mốc P0. | AI Media lead
6. Vấn đề có thể mắc phải và phát sinh khi xây workflow
STT | Nhóm vấn đề | Vấn đề / symptom | Nguyên nhân gốc | Cách khắc phục / giảm thiểu | Khi nào escalate
1 | Scope/role boundary | Role không rõ output hoặc quyền sửa file | Loop giao việc, overwrite artifact, khó handoff | Lock owner + output path + acceptance trước khi chạy | Escalate nếu thiếu authority
2 | Model mislead | Model tự suy diễn thay vì bám contract | Prompt/schema/claim bị lệch | Thêm examples, stop conditions, diff review và human checkpoint | Escalate sau 2 lần lệch contract
3 | Regression sau khi sửa | Fix post-production làm hỏng timing hoặc manifest | Workflow tưởng đã xong nhưng output cũ không còn chạy | Giữ fixture tối thiểu và chạy end-to-end smoke test sau fix | Escalate khi regression lặp lại
4 | Task phát sinh | Infrastructure/logic chưa tính đủ trong estimate | Kéo lùi 30-day plan | Ghi change request; không âm thầm mở rộng scope | Escalate tại weekly checkpoint
5 | Claim/asset authority thiếu | Ticket/listing/brand source chưa approved | Không thể publish an toàn | Dừng và đánh dấu REVIEW REQUIRED | Escalate cho owner sản phẩm
Phân biệt để xử lý đúng: khó khăn vận hành là vấn đề xuất hiện khi chạy workflow trên ticket thực tế; vấn đề xây workflow là gap về scope, logic, dependency, acceptance hoặc regression trong quá trình thiết kế/implement. Cả hai loại đều phải có owner, evidence và stop/escalate condition trước khi bàn giao.

## AI Clone Video
AI Clone Video
Video — AI clone ¦ Status: Deferred ¦ Feasibility: Khả thi trung bình; bottleneck nằm ở video → shooting script
Status | Deferred |  | Quick links |  |  | Weekly status note: Các khâu sau tương tự AI Video Creative; tạm lùi sau khi bàn giao 3 workflow. Feasibility assessment: Khả thi trung bình; bottleneck nằm ở video → shooting script Blocker / risk: Khâu xem video → shooting script chưa đủ chi tiết để clone prompt hiệu quả.
Handoff scope | Deferred |  | Back to Master | ← Về Master
Priority | P1 |  | Repo source | Mở goal trên repo
Ngày khởi tạo | 2026-08-12 |  | Demo / diagram | Mở demo/diagram
Ngày hoàn thành |  |  | HDSD source | Mở HDSD/source
Next milestone | Tối ưu video understanding — 2026-08-24 đến 2026-08-30 (tentative)
Owner/role | AI Media / researcher → content → designer → video-editor
Repo file | PRODUCTION/goal/[social]_[ai-clone-short-video].md
Nguồn docs | Goal file + user status update
Known blocker | Khâu xem video → shooting script chưa đủ chi tiết để clone prompt hiệu quả.
Human QA | Human QA bắt buộc; không clone nếu reference chưa được mô tả đủ
1. Biểu đồ cơ chế / workflow mechanism
Bước | Mechanism stage | Input | Tool/skill | Output | Gate
1 | Reference TikTok → crawler + keyframes + source voice | Ticket / source | crawl_describe_Tiktok_vid_kalodata | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
2 | Reference sequence → detailed shooting script | Artifact từ bước trước | crawl_describe_Tiktok_vid_apify | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
3 | Timing lock → clone sequence JSON | Artifact từ bước trước | write-shooting-script | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
4 | Company refs → FlowKit/Google Flow per scene | Artifact từ bước trước | write-ai-ugc-video-sequence-script | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
5 | Upscale/voice/post → clone final MP4 | Artifact từ bước trước | FlowKit | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
6 | QA against reference → manifest/handoff | Artifact từ bước trước | QA | Final deliverable / handoff | Human QA / manifest
No dedicated diagram embedded; mechanism table is the working map.
2. HDSD — hướng dẫn sử dụng
Bước | Thao tác | Input | Output / DoD | Owner
1 | Ingest reference | TikTok URL/MP4 + ticket | Reference markdown, keyframes, voice structure | researcher
2 | Describe video | Keyframes + source voice | Detailed shot/camera/pacing/action description | content-executive
3 | Clone script | Detailed description + approved brief | Shooting script + timing lock + sequence JSON | content-executive
4 | Render and post | Refs + JSON sequence | Clips, final MP4, thumbnail, manifest | designer/video-editor
5 | Compare and review | Reference + final | Human review notes and remediation list | human QA
3. Can thiệp khi lỗi / troubleshooting
Triệu chứng | Nguyên nhân khả dĩ | Cách khắc phục | Evidence/log cần lưu | Stop condition
Shooting script quá chung | AI không quan sát đủ camera/action/timing | Thêm keyframe sampling, shot-by-shot fields, manual gap questions | Keyframe set + observation checklist | Defer nếu thiếu 3 trường: action, camera, timing
Clone lệch pacing | Sequence packing không theo source beat | Khóa beat map trước khi viết JSON | Beat map + timing lock | Không chấp nhận nếu lệch hook/CTA
Reference asset mismatch | Crawler output không truy vết được | Dùng fallback crawler và lưu source metadata | Source URL + crawl log | Stop khi nguồn reference không hợp lệ
4. Skill / toolset / acceptance
Skill chính | Toolset chính | Acceptance gate | Open item
crawl_describe_Tiktok_vid_kalodata; crawl_describe_Tiktok_vid_apify; write-shooting-script; write-ai-ugc-video-sequence-script; FlowKit; QA | Kalodata/Apify crawler; Gemini; FlowKit; FFmpeg; Notion | Human QA bắt buộc; không clone nếu reference chưa được mô tả đủ | Khâu xem video → shooting script chưa đủ chi tiết để clone prompt hiệu quả.
Nguyên tắc vận hành: không tự bịa claim/asset; giữ source trace; lưu log tại node/; chỉ bàn giao khi artifact tồn tại, QA pass và manifest hoàn tất. Với workflow mới hoặc chưa đủ acceptance criteria, dừng ở gate và ghi blocker thay vì chạy tiếp.
5. Khó khăn khi vận hành workflow
STT | Điểm vận hành | Khó khăn khi vận hành | Tác động | Biện pháp kiểm soát | Owner / điểm kiểm soát
1 | Video understanding | AI đọc video chưa đủ chi tiết về shot, camera, action, pacing và voice. | Shooting script chung chung; clone prompt không tái tạo được cơ chế nguồn. | Keyframe sampling có dedupe; dùng shot-by-shot schema; hỏi gap trước khi viết script. | Researcher / content-executive
2 | Reference ingest | URL/MP4 có thể lỗi, keyframe thiếu hoặc source metadata không đầy đủ. | Mất traceability hoặc clone sai beat. | Lưu URL, collection date, keyframe set và fallback crawler result. | Researcher
3 | Adaptation vs fidelity | Giữ visual mechanism nhưng thay brand/product-owned elements. | Output vừa không giống nguồn vừa không đúng brand. | Tách source structure khỏi company-owned content; human compare trước render batch. | Designer / human QA
4 | Review time | Clone cần so sánh reference và final theo nhiều beat. | Cycle review dài hơn creative video thông thường. | Đặt acceptance theo hook, pacing, framing, CTA; chỉ sửa scene lệch. | Human QA
6. Vấn đề có thể mắc phải và phát sinh khi xây workflow
STT | Nhóm vấn đề | Vấn đề / symptom | Nguyên nhân gốc | Cách khắc phục / giảm thiểu | Khi nào escalate
1 | Observation schema thiếu | Goal cũ chưa ép AI ghi đủ camera/action/timing | Không thể tạo prompt clone hiệu quả | Bổ sung fields bắt buộc và sample keyframe | Escalate nếu thiếu 3 trường cốt lõi
2 | Keyframe sampling sai | Khoảng lấy mẫu quá thưa hoặc dedupe nhầm | Mất chuyển cảnh/gesture quan trọng | Soát keyframe timeline trước khi viết shooting script | Escalate khi beat map không đủ
3 | Reference source không hợp lệ | Crawler fallback hoặc URL không có quyền dùng | Workflow dừng giữa ingest | Dừng; không thay bằng reference chưa duyệt | Escalate cho ticket owner
4 | Clone prompt drift | Thay quá nhiều yếu tố trong một lượt | Không biết nguyên nhân lệch output | Adapt từng lớp: structure → character → product → copy | Escalate nếu QA dưới gate
Phân biệt để xử lý đúng: khó khăn vận hành là vấn đề xuất hiện khi chạy workflow trên ticket thực tế; vấn đề xây workflow là gap về scope, logic, dependency, acceptance hoặc regression trong quá trình thiết kế/implement. Cả hai loại đều phải có owner, evidence và stop/escalate condition trước khi bàn giao.

## AI Clone Creative
AI Clone Creative
Graphic — AI clone creative ¦ Status: Core complete / optimize ¦ Feasibility: Khả thi cao; tối ưu chất lượng còn tiếp tục
Status | Core complete / optimize |  | Quick links |  |  | Weekly status note: Workflow clone creative graphic đã hoàn thiện và đang tối ưu chất lượng output. Feasibility assessment: Khả thi cao; tối ưu chất lượng còn tiếp tục Blocker / risk: Core đã xong; còn tối ưu để output đúng ý/yêu cầu hơn.
Handoff scope | Handoff |  | Back to Master | ← Về Master
Priority | P0 |  | Repo source | Mở goal trên repo
Ngày khởi tạo | 2026-08-13 |  | Demo / diagram | Mở demo/diagram
Ngày hoàn thành |  |  | HDSD source | Mở HDSD/source
Next milestone | Optimize output fit + QA rubric sau handoff
Owner/role | AI Media / content-executive → designer → QA
Repo file | PRODUCTION/goal/[social]_[ai_clone_creative].md
Nguồn docs | DOCS/social-ai-clone-creative/Architecture.md + HDSD.md
Known blocker | Core đã xong; còn tối ưu để output đúng ý/yêu cầu hơn.
Human QA | QA target 9/10 + brand/claim gate
1. Biểu đồ cơ chế / workflow mechanism
Bước | Mechanism stage | Input | Tool/skill | Output | Gate
1 | Input + contract | Ticket / source | wiki-query | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
2 | Content executive direction | Artifact từ bước trước | creative-direction | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
3 | Reference ingestion | Artifact từ bước trước | photography-direction | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
4 | Designer adapts/render | Artifact từ bước trước | element-resolver | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
5 | QA 9/10 + brand gate | Artifact từ bước trước | acad-image-gen | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
6 | Writeback/delivery | Artifact từ bước trước | notion-upload | Final deliverable / handoff | Human QA / manifest
Diagram source: social-ai-clone-creative-WORKFLOW-DIAGRAM.png
2. HDSD — hướng dẫn sử dụng
Bước | Thao tác | Input | Output / DoD | Owner
1 | Contract | Ticket + brand/product refs | Ticket.md + creative brief | content-executive
2 | Direction | Brief + wiki/brand kit | Scored creative direction | content-executive/designer
3 | Resolve refs | Direction + required elements | Resolved refs + prompt trace | designer
4 | Render | Approved direction | Final graphic + QA | designer
5 | Handoff | QA-passed image | Manifest + Notion writeback when authorized | publisher
3. Can thiệp khi lỗi / troubleshooting
Triệu chứng | Nguyên nhân khả dĩ | Cách khắc phục | Evidence/log cần lưu | Stop condition
Output chưa đúng ý | Direction chưa đủ cụ thể hoặc template fit thấp | Chạy refine/re-score; nêu rõ must-have/avoid | Direction round + prompt | Không publish khi score dưới gate
Logo/product sai | Reference resolver thiếu asset | Bổ sung REF asset; kiểm brand kit | Asset map | Stop and review
Text/claim sai | Copy chưa đối chiếu source | Dừng render/publish; đối chiếu Ticket | Claim review | REVIEW REQUIRED
4. Skill / toolset / acceptance
Skill chính | Toolset chính | Acceptance gate | Open item
wiki-query; creative-direction; photography-direction; element-resolver; acad-image-gen; notion-upload | Gemini/LLM; Nano Banana or 9Router; Notion; local brand kit | QA target 9/10 + brand/claim gate | Core đã xong; còn tối ưu để output đúng ý/yêu cầu hơn.
Nguyên tắc vận hành: không tự bịa claim/asset; giữ source trace; lưu log tại node/; chỉ bàn giao khi artifact tồn tại, QA pass và manifest hoàn tất. Với workflow mới hoặc chưa đủ acceptance criteria, dừng ở gate và ghi blocker thay vì chạy tiếp.
5. Khó khăn khi vận hành workflow
STT | Điểm vận hành | Khó khăn khi vận hành | Tác động | Biện pháp kiểm soát | Owner / điểm kiểm soát
1 | Output chưa đúng ý | Creative direction chưa lock đủ must-have/avoid. | Nhiều vòng regenerate, khó chốt. | Dùng scored direction, refine theo round và ghi rõ lý do reject. | Designer
2 | Brand/product reference | Asset không đúng variant hoặc thiếu logo/product source. | Graphic đẹp nhưng không dùng được. | Element-resolver + brand kit check trước render. | Designer / brand QA
3 | Text-in-image | Copy dài, layout hoặc model text rendering lỗi. | Sai spelling/claim hoặc text vỡ. | Tách text placement khỏi image generation khi cần; proofread final. | Content / designer
4 | QA 9/10 gate | Output gần đúng nhưng chưa đạt structural fidelity. | Bàn giao sớm làm tăng feedback vòng sau. | Chấm gate trước writeback; lưu preview và feedback round. | Human QA
6. Vấn đề có thể mắc phải và phát sinh khi xây workflow
STT | Nhóm vấn đề | Vấn đề / symptom | Nguyên nhân gốc | Cách khắc phục / giảm thiểu | Khi nào escalate
1 | Template overfit | Bám reference quá máy móc hoặc reuse historical copy | Creative lệch campaign/brand | Chỉ reuse mechanism; thay fact/copy bằng ticket hiện tại | Escalate nếu template conflict
2 | Prompt iteration không trace | Không lưu direction/prompt round | Không biết vì sao output tốt/xấu | Lưu images-prompts và feedback round trong node/ | Escalate khi không reproduce được
3 | Claim mutation | Model tự thêm price/benefit/certification | Rủi ro compliance | Soát against approved source; mark REVIEW REQUIRED | Escalate cho product owner
Phân biệt để xử lý đúng: khó khăn vận hành là vấn đề xuất hiện khi chạy workflow trên ticket thực tế; vấn đề xây workflow là gap về scope, logic, dependency, acceptance hoặc regression trong quá trình thiết kế/implement. Cả hai loại đều phải có owner, evidence và stop/escalate condition trước khi bàn giao.

## Single Static
Single Static (AI Creative Graphic)
Graphic — single static ¦ Status: Core complete / stabilize ¦ Feasibility: Khả thi cao; scope rõ
Status | Core complete / stabilize |  | Quick links |  |  | Weekly status note: Task AI Creative Graphic thực ra chính là Single Static; kiến trúc và HDSD đã hoàn thiện trong DOCS. Feasibility assessment: Khả thi cao; scope rõ Blocker / risk: Tối ưu text-in-image và safe zone per platform.
Handoff scope | Handoff |  | Back to Master | ← Về Master
Priority | P0 |  | Repo source | Mở goal trên repo
Ngày khởi tạo | 2026-07-19 |  | Demo / diagram | Mở demo/diagram
Ngày hoàn thành |  |  | HDSD source | Mở HDSD/source
Next milestone | Ổn định text readability + brand alignment
Owner/role | AI Media / content-executive → designer
Repo file | PRODUCTION/goal/[social]_[single-static].md
Nguồn docs | DOCS/social-single-static/Architecture.md + HDSD.md
Known blocker | Tối ưu text-in-image và safe zone per platform.
Human QA | Aspect ratio, text, brand, claim QA
1. Biểu đồ cơ chế / workflow mechanism
Bước | Mechanism stage | Input | Tool/skill | Output | Gate
1 | Input + contract | Ticket / source | wiki-query | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
2 | Content executive gate | Artifact từ bước trước | creative-direction | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
3 | Designer direction/render | Artifact từ bước trước | photography-direction | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
4 | QA + writeback | Artifact từ bước trước | element-resolver | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
5 | Delivery gate | Artifact từ bước trước | acad-image-gen | Final deliverable / handoff | Human QA / manifest
Diagram source: social-single-static-WORKFLOW-DIAGRAM.png
2. HDSD — hướng dẫn sử dụng
Bước | Thao tác | Input | Output / DoD | Owner
1 | Create contract | Notion Post | Ticket.md + GOAL.md | content-executive
2 | Copy/brief | Ticket + source | caption.md + creative brief | content-executive
3 | Design/render | Brief + brand kit | Final image + prompt trace | designer
4 | QA/handoff | Final image | Manifest + authorized writeback | publisher
3. Can thiệp khi lỗi / troubleshooting
Triệu chứng | Nguyên nhân khả dĩ | Cách khắc phục | Evidence/log cần lưu | Stop condition
No Ticket/GOAL | Notion access/mapping issue | Fix permission/field mapping; do not invent fact | Command output | Stop if placeholder remains
Image wrong ratio | Ticket vs renderer mismatch | Render to supported aspect ratio | File metadata | No delivery until pass
Brand/claim wrong | Source not approved | Return to approved Ticket/listing | Review note | REVIEW REQUIRED
4. Skill / toolset / acceptance
Skill chính | Toolset chính | Acceptance gate | Open item
wiki-query; creative-direction; photography-direction; element-resolver; acad-image-gen; flowkit-nano-banana-image-gen; notion-upload | Brand kit; Nano Banana/9Router; Notion | Aspect ratio, text, brand, claim QA | Tối ưu text readability và safe zone.
Nguyên tắc vận hành: không tự bịa claim/asset; giữ source trace; lưu log tại node/; chỉ bàn giao khi artifact tồn tại, QA pass và manifest hoàn tất. Với workflow mới hoặc chưa đủ acceptance criteria, dừng ở gate và ghi blocker thay vì chạy tiếp.
5. Khó khăn khi vận hành workflow
STT | Điểm vận hành | Khó khăn khi vận hành | Tác động | Biện pháp kiểm soát | Owner / điểm kiểm soát
1 | Notion field gaps | Thiếu format/channel/topic/claim hoặc relation Campaign. | Không tạo được Ticket/GOAL đúng. | Preflight field mapping; dừng nếu thiếu field bắt buộc. | Content-executive
2 | Aspect ratio/text | Renderer hoặc copy không khớp platform. | Ảnh bị crop hoặc text vỡ. | Lock ticket size; kiểm safe zone và spelling sau render. | Designer
3 | Brand/claim review | Historical template copy bị hiểu nhầm là fact hiện tại. | Nguy cơ publish sai giá/claim. | Đối chiếu Ticket + approved listing trước writeback. | Human QA / publisher
6. Vấn đề có thể mắc phải và phát sinh khi xây workflow
STT | Nhóm vấn đề | Vấn đề / symptom | Nguyên nhân gốc | Cách khắc phục / giảm thiểu | Khi nào escalate
1 | Template historical data | Reference chứa giá/offer/date cũ | Model copy nhầm dữ liệu | Chỉ dùng layout; thay fact bằng source hiện tại | Escalate nếu source conflict
2 | Copy rewrite drift | Rewrite làm đổi số/claim/CTA | Không trace được nội dung approved | Diff draft vs rewrite; verify fact invariance | Escalate khi fact đổi
3 | Publish authority | Ticket không cấp quyền writeback | Publish nhầm ngoài scope | Không writeback nếu chưa được authorize | Escalate cho ticket owner
Phân biệt để xử lý đúng: khó khăn vận hành là vấn đề xuất hiện khi chạy workflow trên ticket thực tế; vấn đề xây workflow là gap về scope, logic, dependency, acceptance hoặc regression trong quá trình thiết kế/implement. Cả hai loại đều phải có owner, evidence và stop/escalate condition trước khi bàn giao.

## Edit Source Mix
AI Edit Video (Source Mixing)
Video — edit/source mixing ¦ Status: Planned ¦ Feasibility: Khả thi trung bình-cao; deterministic tooling giúp giảm rủi ro
Status | Planned |  | Quick links |  |  | Weekly status note: Thay thế task HTML-video trong current 30-day plan; là workflow thứ 3 bàn giao non-AI Media. Feasibility assessment: Khả thi trung bình-cao; deterministic tooling giúp giảm rủi ro Blocker / risk: Workflow mới; cần khóa source manifest, edit map và acceptance criteria trong 3 ngày.
Handoff scope | Handoff |  | Back to Master | ← Về Master
Priority | P0 |  | Repo source
Ngày khởi tạo | 2026-08-18 |  | Demo / diagram | Mở demo/diagram
Ngày hoàn thành |  |  | HDSD source
Next milestone | Build + test source-mixing workflow — 2026-08-23
Owner/role | AI Media / video-editor
Repo file | New task-local workflow / no canonical goal yet
Nguồn docs | Goal file + user status update
Known blocker | Workflow mới; cần khóa source manifest, edit map và acceptance criteria trong 3 ngày.
Human QA | Human QA + source traceability + audio/subtitle QA
1. Biểu đồ cơ chế / workflow mechanism
Bước | Mechanism stage | Input | Tool/skill | Output | Gate
1 | Source clips/B-roll/audio → source manifest | Ticket / source | [html-video]-post-production-qa-broll-overlay | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
2 | Normalize/validate codec + aspect | Artifact từ bước trước | [html-video]-subtitle-burn-talking-head | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
3 | Edit map → source mixing | Artifact từ bước trước | [html-video]-audio-mix | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
4 | B-roll/overlay/subtitle/audio mix | Artifact từ bước trước | ffmpeg-upscale-video | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
5 | Export QA → MP4 + manifest/handoff | Artifact từ bước trước | notion-upload | Final deliverable / handoff | Human QA / manifest
No dedicated diagram embedded; mechanism table is the working map.
2. HDSD — hướng dẫn sử dụng
Bước | Thao tác | Input | Output / DoD | Owner
1 | Source manifest | A-roll, B-roll, audio, CTA | Validated source list + metadata | video-editor
2 | Edit map | Approved brief + sources | Sequence/timing map | video-editor
3 | Source mixing | Map + clips | Draft cut with overlays/B-roll | video-editor
4 | Audio/text | Draft cut + voice/BGM/SFX | Subtitles + mixed audio | video-editor
5 | Export/handoff | Final cut | MP4 + QA log + manifest | video-editor/publisher
3. Can thiệp khi lỗi / troubleshooting
Triệu chứng | Nguyên nhân khả dĩ | Cách khắc phục | Evidence/log cần lưu | Stop condition
Missing/invalid source | Path, codec, duration invalid | Run file existence + metadata check before edit | Source manifest/ffprobe | Stop until source set passes
A/B-roll mismatch | Edit map lacks beat/timing | Lock source-to-beat map; revise only affected segment | Edit map + preview | No handoff if product/CTA coverage wrong
Audio clipping | Mix levels not normalized | Normalize voice/BGM/SFX and inspect peaks | Audio QA log | No delivery with clipping
Subtitle drift | Rendered duration changed after mix | Recalculate subtitle timing after final concat | Subtitle QA screenshot | No handoff until sync passes
4. Skill / toolset / acceptance
Skill chính | Toolset chính | Acceptance gate | Open item
[html-video]-post-production-qa-broll-overlay; [html-video]-subtitle-burn-talking-head; [html-video]-audio-mix; ffmpeg-upscale-video; notion-upload | FFmpeg; HyperFrames; subtitle/audio mix; local source manifest; Notion | Human QA + source traceability + audio/subtitle QA | Workflow mới; cần khóa source manifest, edit map và acceptance criteria trong 3 ngày.
Nguyên tắc vận hành: không tự bịa claim/asset; giữ source trace; lưu log tại node/; chỉ bàn giao khi artifact tồn tại, QA pass và manifest hoàn tất. Với workflow mới hoặc chưa đủ acceptance criteria, dừng ở gate và ghi blocker thay vì chạy tiếp.
5. Khó khăn khi vận hành workflow
STT | Điểm vận hành | Khó khăn khi vận hành | Tác động | Biện pháp kiểm soát | Owner / điểm kiểm soát
1 | Source heterogeneity | A-roll/B-roll/audio khác codec, fps, resolution, aspect. | Timeline lỗi, render chậm hoặc output lệch hình. | Source manifest + normalize/validate trước edit. | Video-editor
2 | Edit map drift | Beat/CTA không map rõ đến source clip. | B-roll che sai nội dung hoặc thiếu product/CTA. | Lock source-to-beat map; review preview từng segment. | Video-editor / content
3 | Audio mix | Voice/BGM/SFX có mức âm lượng khác nhau. | Clipping, voice không rõ, mood sai. | Normalize levels; inspect peaks; lưu audio QA. | Video-editor
4 | Subtitle duration | Duration thay đổi sau concat hoặc overlay. | Subtitle drift so với voice. | Burn subtitle sau final timing; kiểm screenshot/frame samples. | Video-editor / QA
5 | New workflow operating model | Chưa có canonical goal/acceptance đầy đủ. | Team hiểu khác nhau về done-when. | Dùng source manifest, edit map, QA checklist và manifest làm contract tạm thời. | AI Media lead
6. Vấn đề có thể mắc phải và phát sinh khi xây workflow
STT | Nhóm vấn đề | Vấn đề / symptom | Nguyên nhân gốc | Cách khắc phục / giảm thiểu | Khi nào escalate
1 | Scope change from HTML-video | Task mới thay task cũ trong khi plan đã chạy | Estimate và dependency bị lệch | Ghi change log; không build HTML-video song song | Escalate tại plan checkpoint
2 | Acceptance criteria thiếu | Chưa chốt platform, duration, codec, subtitle/audio requirements | Không biết output nào được chấp nhận | Chốt contract trước ngày build đầu tiên | Escalate trước implementation
3 | Toolchain gap | Thiếu FFmpeg/HyperFrames/subtitle/audio runtime trên máy bàn giao | Workflow chạy được ở máy dev nhưng fail ở team nhận | Machine readiness checklist + smoke test trên máy nhận | Escalate nếu dependency missing
4 | Regression after overlay | Overlay/B-roll làm lệch duration/audio/subtitle | Final QA phải làm lại | QA theo thứ tự source → edit → audio/text → export | Escalate khi regression lặp lại
Phân biệt để xử lý đúng: khó khăn vận hành là vấn đề xuất hiện khi chạy workflow trên ticket thực tế; vấn đề xây workflow là gap về scope, logic, dependency, acceptance hoặc regression trong quá trình thiết kế/implement. Cả hai loại đều phải có owner, evidence và stop/escalate condition trước khi bàn giao.

## HTML Video Dropped
HTML Video (Dropped)
Video — HTML motion ¦ Status: Dropped ¦ Feasibility: Chưa chứng minh hiệu quả; không nên đầu tư lúc này
Status | Dropped |  | Quick links |  |  | Weekly status note: Đã drop và chuyển effort sang AI Edit Video (Source Mixing). Feasibility assessment: Chưa chứng minh hiệu quả; không nên đầu tư lúc này Blocker / risk: Content + AI Media chưa xác định được potential hiệu quả đủ để giữ trong plan.
Handoff scope | Dropped |  | Back to Master | ← Về Master
Priority | P2 |  | Repo source
Ngày khởi tạo | 2026-08-18 |  | Demo / diagram | Mở demo/diagram
Ngày hoàn thành |  |  | HDSD source
Next milestone | Không triển khai trong current 30-day plan
Owner/role | AI Media
Repo file | New task-local workflow / no canonical goal yet
Nguồn docs | Goal file + user status update
Known blocker | Content + AI Media chưa xác định được potential hiệu quả đủ để giữ trong plan.
Human QA | Not applicable — dropped
1. Biểu đồ cơ chế / workflow mechanism
Bước | Mechanism stage | Input | Tool/skill | Output | Gate
1 | Concept → HTML frame treatment | Ticket / source | html-creative-direction | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
2 | HTML motion render | Artifact từ bước trước | html-carousel-gen | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
3 | Potential/effectiveness review | Artifact từ bước trước | [html-video]-script-lock | Intermediate artifact | ↓ checkpoint
4 | Dropped before implementation | Artifact từ bước trước | [html-video]-post-production-qa-broll-overlay | Final deliverable / handoff | Human QA / manifest
No dedicated diagram embedded; mechanism table is the working map.
2. HDSD — hướng dẫn sử dụng
Bước | Thao tác | Input | Output / DoD | Owner
1 | Decision gate | Use-case + expected impact | Go/no-go decision | AI Media/content
2 | If revived | Approved scope + HTML runtime | Pilot only | designer/video-editor
3 | Current plan | None | No implementation | N/A
3. Can thiệp khi lỗi / troubleshooting
Triệu chứng | Nguyên nhân khả dĩ | Cách khắc phục | Evidence/log cần lưu | Stop condition
Unclear effectiveness | No success metric or use-case proof | Do not build; define metric before revival | Decision note | Keep dropped
Scope collision | Overlaps source-mixing need | Route effort to AI Edit Video | Plan change log | No parallel build
Runtime cost | HTML video render complexity | Reassess after proven demand | Pilot estimate | No commitment
4. Skill / toolset / acceptance
Skill chính | Toolset chính | Acceptance gate | Open item
html-creative-direction; html-carousel-gen; [html-video]-script-lock; [html-video]-post-production-qa-broll-overlay | HTML/CSS; HyperFrames; Playwright | Not applicable — dropped | Content + AI Media chưa xác định được potential hiệu quả đủ để giữ trong plan.
Nguyên tắc vận hành: không tự bịa claim/asset; giữ source trace; lưu log tại node/; chỉ bàn giao khi artifact tồn tại, QA pass và manifest hoàn tất. Với workflow mới hoặc chưa đủ acceptance criteria, dừng ở gate và ghi blocker thay vì chạy tiếp.
5. Khó khăn khi vận hành workflow
STT | Điểm vận hành | Khó khăn khi vận hành | Tác động | Biện pháp kiểm soát | Owner / điểm kiểm soát
1 | No active operation | Workflow đã drop khỏi current plan. | Không được ngầm tiếp tục build hoặc tiêu tốn P0 capacity. | Đánh dấu Dropped; route effort sang AI Edit Video. | AI Media lead
2 | Effectiveness uncertainty | Chưa có evidence về hiệu quả content/AI Media. | Không có cơ sở để commit ROI/time. | Chỉ revive khi có use-case, success metric và pilot scope. | AI Media/content
3 | Scope collision | HTML motion overlap với source-mixing need. | Đội bị chia effort và delay handoff. | Giữ một owner/plan; không chạy song song. | AI Media lead
6. Vấn đề có thể mắc phải và phát sinh khi xây workflow
STT | Nhóm vấn đề | Vấn đề / symptom | Nguyên nhân gốc | Cách khắc phục / giảm thiểu | Khi nào escalate
1 | No success metric | Không biết HTML-video giải quyết vấn đề nào | Build xong vẫn không đánh giá được | Định nghĩa metric trước khi revive | Escalate tại go/no-go
2 | Runtime cost | HTML motion cần browser/render dependency nhiều hơn static | Setup và maintenance tăng | Pilot nhỏ sau khi có demand rõ | Escalate nếu cost vượt value
3 | Plan churn | Phát sinh task mới làm đổi priority | Deadline 30-day bị kéo lùi | Ghi quyết định drop và kế hoạch thay thế | Escalate tại weekly checkpoint
Phân biệt để xử lý đúng: khó khăn vận hành là vấn đề xuất hiện khi chạy workflow trên ticket thực tế; vấn đề xây workflow là gap về scope, logic, dependency, acceptance hoặc regression trong quá trình thiết kế/implement. Cả hai loại đều phải có owner, evidence và stop/escalate condition trước khi bàn giao.