Project Content Machine

AI Media Team - Kế hoạch Tháng 8/2026

| Khung thời gian triển khai | Trạng thái tài liệu | Nguyên tắc quản lý |
| --- | --- | --- |
| 10 - 31 Tháng 8, 2026 | v0.1 - Thu thập baseline trước | Xác nhận điểm nghi vấn (TO CONFIRM) trước khi chốt mục tiêu chính thức |

[PHẠM VI ĐÁNH GIÁ] Project Content Machine quản lý nguồn cung nội dung thật (Real A-roll/B-roll): con người, booking mẫu/KOL/KOC, kịch bản quay, tổ chức quay, chuẩn bị tài nguyên thô, bàn giao dựng video và rút kinh nghiệm. Dự án này KHÔNG thay thế phần tự động hoá AI của Project DaVinci.

# 1. Đánh giá hiện trạng

Mục tiêu: Nắm rõ quy trình hiện tại từ khi có Chiến dịch Marketing (Campaign MKT) đến khi ra Yêu cầu Content, ai chịu trách nhiệm từng khâu, và cách quy đổi ra số lượng A-roll/B-roll cần thiết. Audit thực tế trên 1 campaign đang chạy hoặc vừa hoàn thành.

| Hạng mục Audit | Nội dung cần thu thập | Bằng chứng / Nhân sự phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Nhu cầu Campaign MKT | Mục tiêu chiến dịch, đối tượng, kênh, ưu đãi, ngày bắt đầu, định dạng cần làm, kế hoạch trả phí/tự nhiên, góc sáng tạo và số lượng asset mục tiêu. | Kế hoạch Campaign + Marketing Owner - TO CONFIRM |
| Quy trình Content & Kịch bản | Cách chuyển campaign brief thành kịch bản chi tiết; ai duyệt kịch bản; tính rõ ràng của thông tin sản phẩm và rào chắn tuyên bố (claim). | Kịch bản mẫu + Quy trình duyệt kịch bản |
| Booking KOL/KOC & Mẫu | Quy trình tìm kiếm, đánh giá, thương lượng, ký hợp đồng, brief và nghiệm thu bài của KOL/KOC/Mẫu. Đo thời gian từ lúc gửi brief đến khi có file. | Danh sách KOL/KOC + Hợp đồng + Log bàn giao |
| Tổ chức Quay & Tài nguyên | Cách tổ chức buổi quay (tự quay hoặc KOL quay), chất lượng file thô (A-roll thoại/diễn, B-roll bối cảnh/sản phẩm), cấu trúc lưu trữ và đặt tên file. | Thu mục Media Raw + Tiêu chuẩn file quay |
| Bàn giao Team Edit | Cách chuyển file thô và kịch bản cho team editor; khoảng trống thông tin làm chậm tiến độ dựng; số lượng asset thực tế sản xuất được so với nhu cầu. | Phiếu bàn giao Dựng + Log phản hồi của Editor |

## Sản phẩm đầu ra của bước Audit

Sơ đồ luồng công việc thực tế từ Campaign MKT -> Content Brief -> Booking -> Quay -> Bàn giao Dựng.

Bảng tính tỷ lệ quy đổi (Yield Rate): Cần bao nhiêu phút A-roll/B-roll thô để dựng được 1 video hoàn chỉnh đạt chuẩn.

Danh sách các điểm tắc nghẽn chính gây trễ hạn hoặc làm giảm chất lượng file quay.

# 2. Mục tiêu

| Kết quả đầu ra | Mục tiêu tạm thời (đến 31/08) | Phương pháp đo lường |
| --- | --- | --- |
| Standard Brief sản xuất | 100% yêu cầu content từ Campaign MKT có đủ thông tin chuẩn trước khi booking/quay. | Tỷ lệ brief đạt chuẩn ngay lần đầu; brief thiếu thông tin sẽ bị từ chối. |
| Tiêu chí KOL/KOC | Ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn KOL/KOC (phù hợp kênh, ngôn ngữ Singapore/local, bản quyền, an toàn claim). | Bảng điểm KOL/KOC v1 + 100% KOL được duyệt qua bảng điểm. |
| Chất lượng Raw Media | 100% file quay thô (A-roll/B-roll) đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (ánh sáng, âm thanh, độ phân giải) trước khi chuyển editor. | Biên bản kiểm tra file thô trước khi handoff dựng. |
| Thời gian quay & bàn giao | Giảm 20% thời gian từ khi chốt kịch bản đến khi bàn giao đủ file thô cho team edit. | Thời gian trung vị (số ngày) từ Kịch bản đã duyệt -> File thô sẵn sàng. |
| Tỷ lệ sử dụng B-roll | Tạo ra kho B-roll dùng chung (modular inventory) tái sử dụng được cho ít nhất 3 chiến dịch tiếp theo. | Số lượng clip B-roll được phân loại và lưu trữ trong thư viện chung. |

[RÀO CHẮN MỤC TIÊU] TẠM THỜI CHƯA ĐẶT CON SỐ CỐ ĐỊNH về số lượng bài/video cần làm cho đến khi bước Audit xác định chính xác năng suất thực tế, thời gian booking và năng lực xử lý của team edit.

# 3. Chiến lược

Chuẩn hoá nhu cầu đầu vào từ sớm: Một chiến dịch Marketing chỉ được xem là sẵn sàng khi mục tiêu content, định dạng, thông tin sản phẩm đã duyệt, số lượng và thời hạn được xác định rõ ràng.

Lập kế hoạch ngược từ ngày Launching: Tính toán lùi thời gian cho các khâu duyệt, booking, viết kịch bản, quay, nghiệm thu file thô, dựng, QA và thời gian dự phòng. Không ép tiến độ làm giảm chất lượng.

Xây dựng tài nguyên A-roll & B-roll dạng Modular: Một buổi quay/booking phải được thiết kế để thu về nhiều biến thể góc quay, cảnh chèn B-roll bối cảnh có thể tái sử dụng cho nhiều video khác nhau.

Bộ tiêu chí lựa chọn KOL/KOC toàn diện: Đánh giá dựa trên độ phù hợp đối tượng, ngôn ngữ Singapore/bản địa, độ tin cậy, chi phí, quyền sử dụng hình ảnh và tính an toàn về thông tin sản phẩm.

Khép kín vòng lặp phản hồi: Dữ liệu hiệu quả bài đăng sẽ dùng để tối ưu kế hoạch content tiếp theo; còn lỗi quay/bản quyền sẽ dùng để tối ưu quy trình sản xuất.

# 4. Hành động cụ thể

| Thời gian | Hành động triển khai | Sản phẩm đầu ra / Quyết định |
| --- | --- | --- |
| 10-14/08 | Audit 1 campaign thực tế; vẽ luồng Campaign -> Content -> Booking -> Dựng; thống kê tỷ lệ quy đổi file thô. | Bản vẽ Workflow hiện tại + Bảng phân tích năng suất thực tế. |
| 15-17/08 | Ban hành Mẫu Brief Yêu cầu Content (Campaign-to-Content Demand Sheet) và Bảng tiêu chí chọn KOL/KOC v1. | Mẫu Brief chuẩn + Bảng điểm đánh giá KOL/KOC. |
| 18-24/08 | Thử nghiệm quy trình sản xuất mới trên 1 Campaign ưu tiên; kiểm soát chặt khâu nhận file thô A-roll/B-roll. | Log sản xuất Campaign thử nghiệm + Kho file thô đạt chuẩn. |
| 25-28/08 | Đánh giá thời gian hoàn thành, tỷ lệ file đạt chuẩn và mức độ hài lòng của team edit; tinh chỉnh biểu mẫu. | Bản cập nhật quy trình sản xuất v1.1 + Hướng dẫn lưu trữ B-roll. |
| 29-31/08 | Đóng gói SOP sản xuất content thật, chốt hạn ngạch số lượng sản xuất đề xuất cho Tháng 9. | SOP Content Machine hoàn chỉnh + Kế hoạch sản xuất Tháng 9. |

## Mẫu Yêu cầu Content tối thiểu từ Campaign MKT

Thông tin chiến dịch: Mục tiêu, Kênh phát sóng, Ngày khởi chạy, Ngân sách trả phí/tự nhiên.

Thông tin sản phẩm & Ưu đãi: SKU/Biến thể sản phẩm, Ưu đãi chính thức, Tuyên bố được phép (Claim safe).

Số lượng & Định dạng: Số video A-roll thoại, Số clip B-roll sản phẩm, Tỷ lệ khung hình (9:16/16:9), Thời lượng.

Quyền sử dụng & Hạn bàn giao: Quyền chạy ad/Whitelisting, Thời hạn file thô và Thời hạn video hoàn chỉnh.

## Cổng kiểm duyệt và lựa chọn KOL/KOC

Chấm điểm độ phù hợp: Phù hợp đối tượng mục tiêu, chất lượng định dạng nội dung, ngôn ngữ/văn hoá Singapore, uy tín cá nhân, chi phí và tiến độ.

Xác nhận bản quyền bắt buộc: Phải có thoả thuận văn bản rõ ràng về quyền sử dụng hình ảnh/video cho mục đích quảng cáo trước khi tiến hành quay.

Kiểm duyệt an toàn thông tin: Brief cho KOL/KOC dựa trên tài liệu sản phẩm đã duyệt, nghiêm cấm tự ý đưa ra các tuyên bố chữa bệnh hoặc cam kết hiệu quả quá đà.

# 5. Theo dõi & Quản lý

| Chỉ số tracking | Tần suất | Nguồn dữ liệu | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ Brief đạt chuẩn đầu vào | Hàng tuần | Form Yêu cầu Content | TO CONFIRM: Content Lead |
| Tiến độ Booking & Quay | Hàng tuần | Bảng theo dõi sản xuất Content | TO CONFIRM: Booking Lead / Producer |
| Tỷ lệ File thô đạt chuẩn (Pass rate) | Hàng tuần | Biên bản nghiệm thu Media Raw | TO CONFIRM: Editor Lead / Technical QA |
| Thời gian chu kỳ sản xuất (Cycle time) | Hàng tuần | Log thời gian từ Brief -> Raw sẵn sàng | TO CONFIRM: Production Lead |
| Dung lượng kho B-roll tái sử dụng | Hàng tháng | Hệ thống lưu trữ Media Library | TO CONFIRM: Asset Manager |

[CẦN XÁC NHẬN (TO CONFIRM)] Campaign ưu tiên làm thử nghiệm, nhân sự chủ trì các khâu (Campaign/Content/Booking/Edit), ngân sách booking creator, quy trình mua sắm/hợp đồng, tiêu chuẩn bản quyền hình ảnh, thiết bị/tài nguyên quay, và số lượng content định mức cần sản xuất.