Project Nicer

AI Media Team - Kế hoạch Tháng 8/2026

| Khung thời gian triển khai | Trạng thái tài liệu | Nguyên tắc quản lý |
| --- | --- | --- |
| 10 - 31 Tháng 8, 2026 | v0.1 - Thu thập baseline trước | Xác nhận điểm nghi vấn (TO CONFIRM) trước khi chốt mục tiêu chính thức |

[PHẠM VI ĐÁNH GIÁ] Project Nicer chỉ đánh giá chất lượng thực thi kỹ thuật và visual của video, đồng thời dùng chỉ số platform làm bộ benchmark tham chiếu đối chứng. Ý tưởng kịch bản, sản phẩm, ưu đãi, diễn xuất và phân phối quảng cáo được ghi nhận là bối cảnh (context), KHÔNG tính vào điểm đánh giá năng lực editor.

# 1. Đánh giá hiện trạng

Mục tiêu: Thiết lập baseline hiện trạng trước khi đưa ra giải pháp xử lý. Đánh giá tối thiểu 10 video đã xuất bản gần nhất đại diện cho các định dạng lặp lại và 1 chu kỳ sản xuất hoàn chỉnh của mỗi editor.

| Hạng mục Audit | Nội dung cần thu thập | Bằng chứng / Nhân sự phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Nhân sự & Bàn giao | Ai nhận brief, dựng, review, xuất file, đăng bài và xử lý phản hồi. Vẽ lại luồng thực tế (không phải luồng trên lý thuyết). | TO CONFIRM: Marketing lead + Editor lead |
| Chất lượng nguồn | Độ phân giải file thô, frame rate, ánh sáng/nhiễu, âm thanh, tính đầy đủ của asset, coverage A-roll/B-roll và khoảng trống thông tin trong brief. | Thu mục raw + Brief sản xuất |
| Kỹ thuật dựng | Độ chuẩn chỉnh visual mở đầu, độ phân giải/xuất file, denoise, độ chính xác/dễ đọc của subtitle, kỷ luật transition, SFX, BGM, VFX, cân bằng âm thanh, safe area và định dạng file cuối. | Bảng QA kỹ thuật Nicer |
| Vòng lặp Review | Số lượng vòng sửa bài, loại lỗi xuất hiện, người review, thời gian phản hồi và liệu lỗi có bị lọt ra video đăng chính thức hay không. | Log sửa bài + Output đã đăng |
| Benchmark Platform | Retention graph, completion rate, watch time, watched-till-end, views, shares, saves, comments, likes, CR, CPA, CPC tại các nền tảng có dữ liệu. | Platform analytics; so sánh cùng định dạng |

[KẾT QUẢ AUDIT] Mỗi editor/định dạng sẽ có 1 trang baseline gồm: sơ đồ quy trình, top 5 lỗi kỹ thuật hay lặp lại, thời gian hoàn thành trung vị (median turnaround) và snapshot chỉ số platform. Không đưa ra kết luận nguyên nhân chỉ từ 1 video đơn lẻ.

# 2. Mục tiêu

| Kết quả đầu ra | Mục tiêu tạm thời (đến 31/08) | Phương pháp đo lường |
| --- | --- | --- |
| Sẵn sàng kỹ thuật | 100% video bàn giao vượt qua kiểm tra checklist kỹ thuật bắt buộc trước khi handoff. | Tỷ lệ hoàn tất QA gate; thiếu kiểm tra coi như không đạt. |
| Chất lượng visual | Điểm QA Nicer trung bình >= 85/100, không có lỗi nghiêm trọng (critical defect). Cần thu thập baseline trước. | Checklist có trọng số về nguồn, hình ảnh, typography, âm thanh, chuyển động, export. |
| Sửa bài không cần thiết | Giảm 25% số vòng sửa bài avoidable so với baseline từ 10-14/08. | Số vòng sửa bài trung vị mỗi asset; tách riêng phần thay đổi brief. |
| Tỷ lệ lỗi lọt | Lỗi kỹ thuật trên video đã đăng <= 5% số lượng sample kiểm tra. | Spot check sau đăng: caption, spec, audio, crop, chính tả, visual sản phẩm. |
| Tín hiệu platform | Với các định dạng lặp lại tương đương, cải thiện chỉ số retention/completion đối chứng >= 10% so với baseline. | Trung vị chỉ số trong cùng kênh/định dạng/phân phối; chỉ mang tính hướng dẫn. |

[RÀO CHẮN MỤC TIÊU] Mục tiêu platform là tạm thời cho đến khi bước Audit xác định được mẫu so sánh tương đương và khả năng truy xuất dữ liệu. Tuyệt đối không dùng riêng chỉ số platform để xếp hạng editor.

# 3. Chiến lược

Minh bạch hoá chất lượng: Sử dụng 1 bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất với các lỗi loại trực tiếp (critical fail) và định nghĩa rõ ràng cho cả editor lẫn reviewer.

Xử lý nguyên nhân gốc từ khâu trước: Hoàn thiện chất lượng brief, bàn giao tài nguyên, chất lượng âm thanh/nguồn, kỷ luật preset/template và thời điểm review trước khi yêu cầu editor bù đắp ở khâu hậu kỳ.

Chuẩn hoá 80% phần công việc lặp lại: Cài đặt preset export, style subtitle, mục tiêu loudness âm thanh, quy tắc safe-area, đặt tên file và trình tự QA cuối cùng. Giữ linh hoạt cho lựa chọn sáng tạo theo định dạng.

Vòng phản hồi ngắn: Review căn chỉnh (calibration) hàng tuần với các ví dụ Trước/Sau và 1 trọng tâm cải thiện cho mỗi editor hoặc định dạng.

Phân định rõ trách nhiệm: Team Content chịu trách nhiệm về ý tưởng và ưu đãi; Project Nicer chịu trách nhiệm đảm bảo định dạng đã duyệt được thực thi sạch sẽ và đồng nhất.

# 4. Hành động cụ thể

| Thời gian | Hành động triển khai | Sản phẩm đầu ra / Quyết định |
| --- | --- | --- |
| 10-14/08 | Thực hiện audit quy trình sản xuất và đầu ra; lấy mẫu video gần đây; phỏng vấn Editor lead & Reviewer; chốt định nghĩa bảng điểm. | Bộ tài liệu Baseline + Sơ đồ workflow + Bảng lỗi kỹ thuật chính. |
| 15-17/08 | Ban hành Checklist QA Nicer v1 và hướng dẫn preset export/subtitle/audio. Tổ chức buổi căn chỉnh 30 phút trên 3 video mẫu. | 1 bộ tiêu chuẩn, 1 tập ví dụ chuẩn, danh sách phụ trách đã ký nhận. |
| 18-24/08 | Áp dụng QA trước bàn giao cho các định dạng thử nghiệm. Ghi nhận mọi lỗi chưa đạt và phân loại nguyên nhân gốc: nguồn, brief, edit, review hay đăng bài. | Log QA thử nghiệm + Danh sách sửa lỗi ưu tiên. |
| 25-28/08 | Đánh giá lại điểm số, số lần sửa bài và chỉ số platform đối chứng. Chỉ giữ lại các bước kiểm soát giúp chặn được lỗi thực tế. | Checklist v1.1 + Action item phản hồi cho editor. |
| 29-31/08 | Đóng gói SOP vận hành và đề xuất cho Tháng 9: Giữ lại, nhân rộng hoặc dừng từng điểm kiểm soát. | Bảng điểm tổng kết tháng + Kế hoạch tiếp theo được phê duyệt. |

## Checklist QA bắt buộc trước khi bàn giao

[  ] Visual / Hook: Frame đầu tiên hiển thị rõ ràng, không bị đen/lag, visual mở đầu đúng tinh thần kịch bản.

[  ] Độ phân giải & Export: Đúng tỷ lệ khung hình (9:16 / 16:9), đúng bitrate, không vỡ nét hay sai màu.

[  ] Denoise & Âm thanh: Thoại rõ ràng, loại bỏ noise nền, loudness đạt chuẩn (-14 đến -16 LUFS), BGM không lấn giọng thoại.

[  ] Subtitle & Typography: Phụ đề đúng chính tả 100%, căn giữa safe zone, không bị che bởi UI của nền tảng, font đồng nhất.

[  ] Chuyển cảnh (Transition) & SFX: Chuyển cảnh mượt mà, SFX khớp với hành động visual, không dùng hiệu ứng thừa thãi.

[  ] VFX & Bố cục: Đúng viền safe area, logo/product placement chuẩn brand, không bị mất chi tiết quan trọng.

# 5. Theo dõi & Quản lý

| Chỉ số tracking | Tần suất | Nguồn dữ liệu | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ tuân thủ QA Gate | Hàng tuần | Form/Sheet kiểm tra QA trước bàn giao | TO CONFIRM: Editor Lead |
| Điểm chất lượng Nicer | Hàng tuần | Bảng chấm điểm mẫu ngẫu nhiên | TO CONFIRM: QA / Marketing Lead |
| Số vòng sửa bài & Loại lỗi | Hàng tuần | Log phản hồi sửa bài | TO CONFIRM: Editor Lead |
| Tỷ lệ lỗi lọt ra bài đăng | Hàng tuần | Spot check video công khai | TO CONFIRM: Marketing Lead |
| Metrics platform đối chứng | Hàng tuần / Cuối tháng | Nền tảng Analytics (TikTok, Shopee, Reels...) | TO CONFIRM: Data / Content Lead |

## Các trường dữ liệu tracking bắt buộc

Asset ID, Campaign, Kênh/Định dạng, Editor, Reviewer, Loại nguồn, Phiên bản, Ngày hạn, Trạng thái cuối.

Điểm QA Nicer, Cờ cảnh báo lỗi nghiêm trọng, Danh mục kiểm tra không đạt, Số lần sửa bài, Nguyên nhân gốc và Giải pháp.

Ngày snapshot dữ liệu platform & Bối cảnh: Tự nhiên/Trả phí, Ngân sách, Đối tượng, Định dạng, Thời gian đăng, kèm chỉ số benchmark được chọn.

[CẦN XÁC NHẬN (TO CONFIRM)] Danh sách nhân sự editor, SLA thời gian review, quyền truy cập analytics nền tảng, trọng số bảng điểm, và định dạng lặp lại nào có đủ dung lượng video để so sánh.