AI MEDIA  •  FEASIBILITY & EXECUTION REVIEW

PROJECT DAVINCI

Đánh giá tính khả thi, thực trạng thực hiện, vướng mắc và re-baseline kế hoạch

| BASELINE | CẬP NHẬT | CỔNG KẾ TIẾP |
| --- | --- | --- |
| 10/08-08/09/2026 4 workflow | 10/08-13/09/2026 3 handoff + 1 deferred HTML dropped | 14/09/2026 Go / No-go Task 2 |

Kết luận điều hành: Kế hoạch khả thi nếu chốt lại phạm vi bàn giao, dời mốc thêm 5 ngày và tách AI Clone Video thành track tối ưu riêng. Không khả thi để giữ nguyên 4 workflow với cùng mức hoàn thiện đến 08/09/2026 trong điều kiện hiện tại.

DECISION CẦN CHỐT Bỏ workflow Summary HTML Video khỏi pha hiện tại; thêm AI Edit Video dạng source mixing; bàn giao 3 workflow cho non-AI Media; dời AI Clone Video sang giai đoạn pilot cùng thời điểm handoff để có 1 tuần tối ưu lớp đọc/xem video.

Ngày đánh giá: 17/08/2026  •  Mốc trong báo cáo dùng ngày lịch theo plan gốc

1. Phạm vi và cách đọc tài liệu

Tài liệu này không thay thế plan gốc; nó ghi nhận trạng thái thực tế và quyết định điều chỉnh tại ngày 17/08/2026.

Baseline từ plan gốc

- Nhiệm vụ 1 dự kiến build và productize 4 workflow: AI Video Creative, AI Video Clone, Summary HTML Video và Creative 2D.

- Khung thời gian baseline là 10/08-08/09/2026; sau đó mới chuyển sang Nhiệm vụ 2 - tích hợp Lark và DaVinci Bot.

- Mỗi workflow cần setup, input/output contract, prompt/template, SOP, QA checklist, failure log và runnable sample; output vẫn phải qua Human QA.

Cập nhật thực tế từ owner ngày 17/08

- AI Video Creative là workflow hoàn thiện nhất về luồng end-to-end, nhưng chưa portable ổn định qua các model/framework mid-tier.

- AI Clone Video bị nghẽn ở bước xem video -> shooting script đủ chi tiết để sinh sequence prompt; các bước sau có thể tái sử dụng logic của AI Video Creative.

- AI Creative/Clone Graphic đã hoàn thiện phần chính và chuyển sang pha tối ưu chất lượng đầu ra.

- Hạ tầng, logic và việc fix lỗi tốn nhiều hơn dự tính; task phát sinh làm trễ kế hoạch ban đầu.

- Summary HTML Video chưa có đủ bằng chứng về hiệu quả giữa Content và AI Media; đề xuất bỏ khỏi pha này, thay bằng AI Edit Video source mixing.

Nguyên tắc ưu tiên sau cập nhật: bàn giao được 3 workflow có giá trị sử dụng ngay cho non-AI Media trước; không giữ một workflow chỉ để đủ số lượng nếu chưa chứng minh được hiệu quả hoặc độ ổn định.

2. Tiến độ ghi nhận từ task board

Ảnh chụp task board được cung cấp, thời điểm hiển thị 17/08/2026 lúc 17:44.

| NHÓM / WORKFLOW | TRẠNG THÁI NHÌN THẤY | DIỄN GIẢI CẬP NHẬT |
| --- | --- | --- |
| AI Video Creative | On-going; task ổn định > 1 tuần | Core flow đã chạy được; cần thêm 2 ngày để kiểm tra model/framework mid-tier. |
| AI Clone Video | On-going; 1/4 | Chưa nên dùng làm tiêu chí handoff hiện tại; chuyển sang track tối ưu 1 tuần. |
| Creative/Clone Graphic | On-going; 1/3 | Phần chính đã hoàn thiện; tiếp tục tối ưu độ đúng brief và chất lượng visual. |
| HTML Video | To-do; hạn 21/08 | Task được đề xuất drop khỏi pha hiện tại, không tiếp tục đầu tư theo baseline. |
| Hạ tầng và hỗ trợ | Đã thực hiện trong tuần | Có các task về infrastructure Agent trên Mac, TTS local/F5-TTS, watermark removal và định hướng team. |
| Tổng quan board | Completed group: 7; On-going: 3; To-do: 1 | Một task trong nhóm Completed đang hiển thị In Review; cần chốt owner và approver trước exit gate. |

Các phần việc hỗ trợ đã ghi nhận

- Hoàn thiện infrastructure cho Agent trên Mac; test Applion TTS local và F5-TTS với sample male voice.

- Bổ sung Gemini watermark removal vào các workflow dùng Omni; tinh chỉnh workflow AI Creative Video.

- Hoạch định AI Media direction và review 30-day plan; trạng thái review vẫn cần được đóng bằng một quyết định phạm vi/schedule chính thức.

3. Đánh giá tính khả thi

Đánh giá theo khả năng bàn giao thực tế, không theo việc workflow có thể chạy một lần trong môi trường lý tưởng.

ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ Khả thi có điều kiện: 3 workflow có thể đưa vào handoff nếu freeze scope và hoàn tất các gate kỹ thuật trong 5 ngày tới. Không khả thi để đồng thời đạt mức productized tương đương cho cả 4 workflow trước mốc cũ.

| WORKFLOW | MỨC ĐỘ HIỆN TẠI | TÍNH KHẢ THI | QUYẾT ĐỊNH PHẠM VI |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Video Creative (UGC) | Hoàn thiện nhất về end-to-end; Claude Sonnet 5 + Claude Code chạy trơn tru. Codex + Terra 5.6 hay lỗi, loop, hiểu sai hoặc dẫn sai task. | Khả thi sau 2 ngày ổn định model/framework và có fallback rõ ràng. | Handoff có điều kiện cho non-AI Media. |
| AI Creative/Clone Graphic | Đã hoàn thiện phần chính; đang tối ưu để output đúng ý và đúng brief hơn. | Khả thi; rủi ro chính là chất lượng visual và rework. | Handoff sau khi đóng QA visual và sample. |
| AI Edit Video (source mixing) | Chưa nằm trong baseline; cần xây dựng mới. | Khả thi ở mức MVP trong 3 ngày nếu giới hạn vào source mixing, sequence và QA cơ bản. | Thêm vào scope handoff; không mở rộng sang editor tự động toàn diện. |
| AI Clone Video | Nghẽn ở video -> shooting script đủ chi tiết; downstream có thể tái dùng AI Video Creative. | Chưa đủ điều kiện handoff; cần 1 tuần benchmark và tối ưu video understanding. | Defer sang track pilot song song với handoff non-AI Media. |
| Summary HTML Video | Content và AI Media chưa xác định rõ tiềm năng hiệu quả; chưa có bằng chứng ưu tiên. | Chưa đủ cơ sở đầu tư trong pha hiện tại. | Drop khỏi scope 30-day re-baseline. |

Kết luận khả thi

- Mục tiêu thực tế của pha này chuyển từ đủ 4 workflow sang 3 workflow handoff-ready + 1 workflow nghiên cứu tối ưu có kiểm soát.

- AI Video Creative chỉ được xem là sẵn sàng khi có kết quả chạy ổn định ngoài cấu hình Claude baseline; nếu chưa đạt, cần handoff kèm model support matrix và giới hạn rõ ràng.

- AI Edit Video được coi là MVP source mixing, không cam kết thay thế toàn bộ thao tác hậu kỳ thủ công trong 3 ngày.

4. Vướng mắc và cách khắc phục

Các vướng mắc dưới đây là nguyên nhân trực tiếp làm lệch effort và deadline.

| VƯỚNG MẮC | TÁC ĐỘNG | CÁCH KHẮC PHỤC ĐỀ XUẤT | GATE KIỂM TRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Không đồng nhất giữa model/framework | Workflow chạy tốt với Claude Sonnet 5 + Claude Code nhưng thất bại hoặc lệch logic với Codex + Terra 5.6. | Tách model compatibility matrix; chuẩn hoá input/output contract; đặt fallback model; chạy test case nhỏ trước full run. | Không loop; trả đúng output schema; log được lỗi theo model. |
| Loop task, misunderstanding, mislead | Tăng số vòng debug, làm sai hướng và kéo dài cycle time. | Chia workflow thành checkpoint; có stop condition, retry cap và trạng thái failed rõ ràng; không cho agent tự suy diễn khi thiếu input. | Một run lỗi phải dừng và ghi nguyên nhân, không tự lặp vô hạn. |
| Video -> shooting script chưa đủ chi tiết | Sequence prompt clone thiếu thông tin về shot, hành động, timing, camera, thoại và continuity. | Tạo lớp trung gian: transcript + shot list + timing + on-screen text + action/camera + audio; human verify trước khi tạo sequence prompt. | Benchmark set có shooting script đủ chi tiết và tái lập được prompt. |
| Hạ tầng/logic/fix vượt estimate | Các refinement kéo dài hơn kế hoạch ngày; phát sinh task phụ làm trễ milestone. | Triage theo severity; freeze feature mới trong 5 ngày; chỉ fix blocker cho 3 workflow handoff. | Mỗi blocker có owner, next action và deadline. |
| Scope HTML Video chưa chứng minh hiệu quả | Giữ task sẽ tiếp tục tiêu tốn effort nhưng không tạo giá trị handoff rõ ràng. | Drop khỏi pha hiện tại; ghi lại như backlog có điều kiện sau khi có hypothesis và metric rõ. | Không còn effort phát sinh cho HTML trong re-baseline. |
| Thêm workflow Edit Video trong lúc deadline đã lệch | Tăng rủi ro mở rộng scope và tạo MVP thiếu kiểm soát. | Giới hạn source mixing: ingest source, chọn đoạn, sequence, mix audio/video, export và QA; không làm editor tự động tổng quát. | Có sample chạy được, SOP và QA checklist trong 3 ngày. |

5. Re-baseline tiến độ

Đề xuất dùng ngày lịch để bám theo plan gốc; tổng thời lượng tăng từ 30 lên 35 ngày, tức dời mốc cuối thêm 5 ngày.

| THỜI GIAN | PHASE | HÀNH ĐỘNG / OUTPUT | MỐC KIỂM TRA |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-18/08 +2 ngày | Ổn định AI Video Creative | Kiểm tra cross-model; sửa loop/misunderstanding; hoàn thiện model/framework support matrix; chốt fallback và sample chạy sạch. | Cuối 18/08: quyết định model nào được support trong handoff. |
| 19-21/08 +3 ngày | Build AI Edit Video | Xây workflow source mixing MVP: input/output contract, sequence, mix audio/video, export, SOP và QA checklist. | Cuối 21/08: có sample runnable và danh sách giới hạn. |
| 22-28/08 7 ngày | Handoff + Clone R&D song song | Non-AI Media chạy thử 3 workflow: AI Video Creative, AI Creative Graphic, AI Edit Video. Song song tối ưu lớp xem video -> shooting script cho AI Clone Video. | Cuối 28/08: nhận feedback pilot; clone có benchmark round 1. |
| 29/08-04/09 7 ngày | Data và tối ưu | Tổng hợp run log, QA/rework, lỗi theo model; sửa logic cần thiết; tối ưu graphic và source mixing theo feedback. | Cuối 04/09: package 3 workflow đạt handoff-ready. |
| 05-13/09 9 ngày | Pilot và exit gate | Teammate-run pilot theo SOP; Human QA; đóng failure log; chốt owner, quyền truy cập, nơi lưu job log và điều kiện chuyển pha. | 13/09: hồ sơ exit gate hoàn chỉnh. |
| 14/09 | Go / No-go | Quyết định có bắt đầu Nhiệm vụ 2 - tích hợp Lark/DaVinci Bot hay tiếp tục hardening. | Không tích hợp Bot nếu 3 workflow chưa đạt gate. |

Thay đổi so với plan gốc

| HẠNG MỤC | PLAN GỐC | RE-BASELINE 17/08 | ẢNH HƯỞNG |
| --- | --- | --- | --- |
| Số workflow pha 1 | 4 workflow | 3 handoff + AI Clone deferred; HTML dropped | Giảm breadth để tăng khả năng bàn giao thực tế. |
| Workflow mới | Summary HTML Video | AI Edit Video source mixing | Đổi sang nhu cầu đã được Content và AI Media ưu tiên hơn. |
| AI Clone Video | Refine sớm trong 30 ngày | Tối ưu 1 tuần song song handoff non-AI Media | Có thêm thời gian cho video understanding. |
| Kết thúc Nhiệm vụ 1 | 08/09/2026 | 13/09/2026 | +5 ngày, gồm 2 ngày stability + 3 ngày build Edit Video. |
| Go / No-go Task 2 | 09/09/2026 | 14/09/2026 | Dời tương ứng với mốc exit gate mới. |

6. Phạm vi bàn giao cho non-AI Media

Chỉ handoff những gì teammate ngoài AI Media có thể chạy theo SOP và kiểm bằng QA checklist.

| WORKFLOW BÀN GIAO | INPUT -> OUTPUT | GÓI BÀN GIAO TỐI THIỂU |
| --- | --- | --- |
| AI Video Creative | Brief/script -> visual direction -> prompt/ref/shot list -> render -> voice sync -> final video | Setup guide; model support matrix; prompt/template; SOP; runnable sample; QA checklist; failure log. |
| AI Creative Graphic | Brief/reference -> reverse prompt/style ref -> render -> select/retouch -> final graphic | Reference rules; prompt/template; selection criteria; SOP; sample; visual QA checklist; revision log. |
| AI Edit Video (source mixing) | Source clips/audio -> select and sequence -> mix -> export preview/final | Input naming; sequence contract; export spec; SOP; sample project; QA checklist; known limitations. |

Exit criteria đề xuất

- Teammate non-AI Media chạy được một sample từ input hợp lệ đến preview mà không cần hỗ trợ kỹ thuật ngoài các exception đã ghi.

- Mỗi workflow có input/output contract, SOP, sample, QA checklist và failure log; không dùng secret hoặc dữ liệu chưa được phép đưa vào external tool.

- AI Video Creative có model support matrix và fallback; giới hạn support phải ghi ngay trong SOP, không để teammate tự đoán model phù hợp.

- Mọi output qua Human QA trước handoff/publish; DaVinci Bot chưa được tự publish trong pha này.

7. Rủi ro, phụ thuộc và quyết định cần chốt

Các mục dưới đây là điều kiện để lịch mới không tiếp tục trượt.

| RỦI RO / PHỤ THUỘC | MỨC ĐỘ | OWNER / HÀNH ĐỘNG CẦN CHỐT |
| --- | --- | --- |
| Model/framework mid-tier vẫn không ổn định sau 18/08 | Cao | Chốt giới hạn model được support, không mở rộng thêm model mới trong cùng vòng. |
| Scope creep trong 3 ngày build Edit Video | Cao | Freeze source mixing MVP; mọi yêu cầu ngoài scope đưa vào backlog sau handoff. |
| Clone source không đủ quyền hoặc không có video benchmark | Cao | Chốt clone source policy và bộ video benchmark trước khi bắt đầu track 22/08. |
| Thiếu owner, API quota/access hoặc nơi lưu job log | Trung bình | Xác nhận owner từng workflow, quyền truy cập và job-log location trước exit gate. |
| Human QA/exit-gate approver chưa được chỉ định | Trung bình | Chỉ định một approver và tiêu chí pass/fail; không tự coi workflow là Done. |

Ba quyết định cần xác nhận ngay

- Phê duyệt scope mới: bỏ Summary HTML Video, thêm AI Edit Video source mixing, defer AI Clone Video.

- Phê duyệt mốc mới: kết thúc Nhiệm vụ 1 ngày 13/09/2026; Go / No-go Task 2 ngày 14/09/2026.

- Phê duyệt owner, model/tool access, job-log location, clone source policy và Human QA approver.

ĐIỂM KIỂM TRƯỚC KHI TIN Không dùng việc workflow chạy được với Claude Sonnet 5 + Claude Code làm bằng chứng đủ để handoff đa model. Cần kiểm lại bằng support matrix, sample run và QA log trước khi đóng gate.

KẾT LUẬN: Với scope freeze và thêm 5 ngày, mục tiêu là 3 workflow handoff-ready cho non-AI Media; AI Clone Video là track tối ưu riêng, Summary HTML Video tạm drop. Ngày 14/09/2026 chỉ chuyển sang Lark/DaVinci Bot nếu exit gate đạt đủ; nếu chưa, tiếp tục hardening và giữ Human QA trước handoff/publish.